## 上线沟通版 (2)
项目关键经营事项流程手册
为解决总部以往工作中因信息不对称、总部精神传达不及时、缺乏过程监控等，导致经营目标出现偏差，对照公司整体部署，围绕“稳经营、提效益、求发展”的经营中心任务，落实总部“立标准、管偏差、抓落实、防风险、强监控”的精准定位，坚定不移地落实两防一扫一止，即 “防乱开、防断货、扫盲区、止亏损” 的关键目标，紧密围绕全年经营目标，全面深化各项工作。 通过系统性的流程再造，基于全年经营主线、经营目标，梳理关键事项，设定相应的关键触发条件，通过信息化后台推送支撑，把控关键审批节点，通过多中心协同，保障决策科学合理、流程精简。在运营过程中，强化动态监控与实施纠偏，对项目运营的关键环节和节点进行监控，出现运营偏差，及时纠偏。
○ 表示决策环节 ▲ 表示最终决策 △表示备案
分赛道经营目标及管理标准 立标准 |  |  |  | 上报标准 | 系统风险预警触发 管偏差、抓落实、防风险、强监控
赛道 | 签约目标（全年签约 2800亿） =A赛道2500亿（住宅2300亿+车位100亿+商办100亿）+BC赛道150亿+新拓展150亿 | 管理动作与标准 | 决策程序：经营事项上报要求 （上报范围、时效） |  | 触发预警条件 | 预警方式 （系统推送、线下通报） |  | 是否需线上预警 | 实现途径 | 推送说明 |  | 备注
A1赛道 重要经营事项 | 1、A1赛道-住宅全年签约 2300亿，重点城市市占率前三 2、销售净利率争取同比提高 5个百分点,具体： ①21年及以前项目签约净利率控制-12%之内，25年结转利润提升20亿 ②22年获取项目10个重点大盘提质增效 ③23年获取项目签约净利润率同比改善提升2-3% ④24年获取项目确保兑现立项承诺 ⑤潜亏项目扭亏为盈 3、结转利润总额争取提升 50亿（50亿分解：止亏20亿，成本20亿，营销费6亿、快建10亿） | 首次定位及二次定位（含目标成本批复） 目标1：24-25年项目首开量价兑现达标率100% 目标2：BC盘活类赛道，定位套跑，转化落地即开工 目标3：大盘老盘新做，多地块联动开发，同时打造2-3个产品系 | 上报范围：所有项目 上报时间： 首次定位：项目获取20天 二次定位：开工前3个月 |  | 逾期未上报 或未批即定 | 线上推送： 新获取项目获取后20天内未上报定位，推送预警 | 1、首次定位：可以根据项目获取20天后未在项目信息管理系统录入对应的定位测算表为判断依据进行发送；（发送简讯文本及报表内容需确认，如下提醒类的都需确认） 2、二次定位：根据进度系统对应标段计划开工时间判断，3个月前进行提醒二次定位 | 是 | 通过以下两种途径实现，其中某一项未达到，即推送预警： ①通过与OA接口对接，通过OA上报即可认定上报项目，超时未报推送预警； ②通过信息给管理系统确认，未在20天内录入定位上报版测算 若超时未上报，则推送预警 | 1、超时未上报定位时（持续推送，直至上报） 推送内容：X项目已超时未上报定位，请尽快上报 接收人：计划对接人、子公司计划部门经理 2、每月简报 推送内容：详见附件 接收人员：运营战投财金中心相关部门负责人/中心副总/中心总 | 1、新获取项目20天内未上报定位，需推送预警，对接人、负责人、副总、英男总 | 1、先推送测试 2、对接BPM接口后判断已上报不推送,目前对接BPM，对接定位请示，根据投管代码匹配；
|  | 确定项目推广案名 目标：100%符合产品品牌服务体系要求 | 上报范围：所有项目 上报时间：首开前3个月 | 首开前3个月 | 逾期未上报 或未批即定 | 线上推送： 录入案名时推送总部，总部确认案名是否已报批 | 由于新项目获取不多，且案名会提前报备，建议做成月度或周度巡检报表即可 | 否 | 线下通报 | 暂不推送
|  | 项目开工及复工（含经营资产开工） 目标1：零乱开、断货率小于10% 目标2：二次定位新开工AB类100%焕新 目标3：落地快建体系，建造效率高于同城竞企，且“拿地-竣备”工期较过往缩短3个月以上，达到19-24个月 | 上报范围：所有新开楼栋、新开组团、新开地块 上报时间：开工前3个月 | 开工前3个月 | 未报批即开工 | 线上推送： ①续开组团开工前3个月推送，提示子公司上报开工请示 ②续开组团开工时推送总部，总部确认是否已报批 | 根据进度系统的标段计划实际开工时间判断，在3个月前提醒相关开工的标段、组团 | 是 |  | 1、开工提示： 推送内容:X项目计划于X开工，请提前上报开工请示 接收人：计划对接人、子公司计划部门经理 2、开工预报、实际开工到期时 接收人员：计划对接人 2、每月简报 推送内容：详见附件 接收人员：运营战投财金中心相关部门负责人/中心副总/中心总 |  | 预计开工提醒简讯：未来90天计划开工（已经报了开工请示的不做提醒） 目前在考虑已开工请示的剔除，初步讨论方案对接BPM接口，或者以工程策划为准，工程策划审批后视为已开工
|  | 首开及加推预报 目标1：3610的实现度100% 目标2：24-25年开盘节点达成率100% 目标3：立项-定位偏差率小于10% | 上报范围：首次开盘项目、A类焕新项目加推 上报时间： 首开及加推定价：前7天 首开及加推预报：前3天 首开及加推简报：当天 首开后评估：首开后1个月内 | 首开定价：前7天 首开及加推预报：前3天 首开及加推简报：当天 | 逾期未上报 | 线上推送： ①首开/加推前1周，未上报定价审批的，推送预警 ②首开/加推当天，推送提示 ③首开后1个月内未上报首开后评估的，推送预警 | 1、目前定价上报是以线下上报，未经过系统，系统无法自动获取是否首开/加推前上报,需要明确看首开是否从项目第一个楼栋首次开盘时间计算，另外加推暂时无法统计，需营销确认口径 2、对于首开/加推可以推送简讯，明确发送内容即可 3、首开后评估未在线上报，需确认该提醒是提醒要后评估，还是说未后评估的进行提醒 | 是 | 1、首开项目通过与OA接口对接，通过OA上报即可认定已上报，若超时（开盘前7天）未上报，则触发预警，推送对接人 2、首开、加推项目到期时，推送营销计划，确认是否已报批，若未报批则简报通报 | 1、发生时 推送内容：X项目计划于X首开，但尚未上报首开策略 接收人：计划/营销对接人、子公司营销计划部门经理 2、每月简报 推送内容：详见附件 接收人员：运营战投财金中心相关部门负责人/中心副总/中心总 | 开盘前1周推送加推提示 | 暂不处理，待定
|  | 大宗销售、特殊业绩 目标：0虚假业绩 | 上报范围：销售面积≥2000平 或金额≥5000万 上报时间：销售前1个月 | 大宗销售前1个月内 | 未报批即录入系统 | 单次销售面积≥2000平或金额≥5000万的房源，未报批前不得录入系统 | 1、需明确控制逻辑，定义2000平，5000万是累计还是单个客户的当天的； 2、该条是控制系统，不需要推送消息吧 | 是 | Ⅱ单个客户当天或累计均无法录入 | 若有未报批项目，则在月报中通报 |  | 保持现有控制逻辑
A2赛道 亏损销售管理 | 1、全年巨亏签约控制在 100亿 以内，争取实现签约净利润减亏 50亿 以上 2、存量签约净利率控制 -12% 之内，25年结转利润提升20亿 | 项目巨亏销售 目标1：必要战损项目100%明确销售条件 目标2：非必要战损100%落实转赛道 | 上报范围：净利率＜-30%项目 上报时间：新楼栋推货前、项目签约录入前 | 新楼栋推货前 项目签约录入前 | 未报即推货、签约 （经研判需转经营的，发起A转D流程） | 线上推送： 净利率＜-30%成交推送预警 | 已按规则发送预警消息 | 是 | Ⅱ按现行规则执行 | 1、每日推送：按现行规则推送 2、月报推送：未报批项目通报 | ＜-30%录入推送预警
A3赛道 商办专项 | A3赛道-商办全年争取签约 100亿 | 亏损商办销售 | 上报范围：销售净利率小于0% 上报时间：调价前1周 | 调价前1周 | 未报即销售 | 线上推送： 净利率＜0%定价推送预警 | 需明确规则，是否是按照定价的回收价计算净利率，并且按照调价时调价房间还是调价时已定价未售房间 按调价后的 | 是 | Ⅱ按现行规则执行 | 1、每日推送：按现行规则推送 2、月报推送，未报批项目通报 | 商办调价推送预警
A3赛道 车位专项 | A3赛道-车位全年争取签约 100亿 | 车位转物业经营论证 | 上报范围：销售净利率小于-30% 风险预警触发：未报即录入系统 | 确认转经营后2个月内 | 未报即录入系统 | 线上推送： 净利率＜-30%成交推送预警 | 已按规则发送预警消息 | 是 | Ⅱ按现行规则执行 | 1、每日推送：按现行规则推送 2、月报推送，未报批项目通报 | ＜-30%录入推送预警
B赛道 未开工土地 退换调 | 1、争取盘活占压资金 400亿，贡献当年签约 150亿 2、定位套跑，转化落地即开工，3个月实现首开 | 退地、卖地 | 上报范围：所有退地、卖地项目 上报时间：正式上报请示前2个月预沟通整体方案 | 待补充 | ①未预沟通达成一致即上报请示； ②盘活进度计划正常率低于60% | 线上推送： 每季度末，盘活进度计划正常率低于60%，推送预警。 线下通报： 未预沟通并与总部达成一致即正式上报请示。 | 需提供底表确认评估如何实现底表导入，以及评估提醒如何实现 | 是 | 提供维护底表 | 1、每月28日维护简报 推送内容： ①X项目本季度计划盘活资金X亿，当前盘活X亿，进度滞后 ②X项目X事项未按节点达成 推送人员：计划、战投对接人 2、月度简报推送 |  | 《0320B、C赛道任务管理台账-0317 1400 上线》分三个报表填报及测试； 填写推送逻辑： 1、未填报本月进展； 2、填报进展，但结果是逾期； 一个推送：按事项情况显示，挂接三段1.1 赛道C-待转化资源/1.2 赛道C-待返还资金/2-赛道B（存量项目未开发土地） 报表;; 展示按推送说明
|  | 换地、调规 目标：定位套跑，转化落地即开工 | 上报范围：所有换地、调规项目 上报时间：正式上报请示前2个月预沟通整体方案，及新地块/调规地块产品定位 | 待补充 | ①未预沟通达成一致即上报请示； ②盘活进度计划正常率低于60% | 线上推送： 每季度末，盘活进度计划正常率低于60%，推送预警。 线下通报： 未预沟通并与总部达成一致即正式上报请示。 | 需提供底表确认评估如何实现底表导入，以及评估提醒如何实现 | 是 | 提供维护底表 | 1、每月28日维护简报 推送内容： ①X项目本季度计划盘活资金X亿，当前盘活X亿，进度滞后 ②X项目X事项未按节点达成 推送人员：计划、战投对接人 2、月度简报推送
C赛道 非正常开发回收 |  | 已投资未落实项目（含开发受限） 目标：定位套跑，转化落地即开工 | 上报范围：所有已投资未落实项目 上报时间：正式上报请示前2个月预沟通整体方案，及项目整体产品定位 |  | ①未预沟通达成一致即上报请示； ②盘活进度计划正常率低于60% | 线上推送： 每季度末，盘活进度计划正常率低于60%，推送预警。 线下通报： 未预沟通并与总部达成一致即正式上报请示。 | 需提供底表确认评估如何实现底表导入，以及评估提醒如何实现 | 是 | 提供维护底表 | 1、每月28日维护简报 推送内容： ①X项目本季度计划盘活资金X亿，当前盘活X亿，进度滞后 ②X项目X事项未按节点达成 推送人员：计划、战投对接人 2、月度简报推送
|  | 待返还资金 | 上报范围：所有待返还资金项目 | 待补充 | ①新增逾期资金； ②盘活进度计划正常率低于60% | 线上推送： ①新增逾期资金； ②每季度末，盘活进度计划正常率低于60%，推送预警 | 需提供底表确认评估如何实现底表导入，以及评估提醒如何实现 | 是 | 需提供底表，2月20日前提供 | 1、每月28日维护简报 推送内容： ①X项目本季度计划盘活资金X亿，当前盘活X亿，进度滞后 ②X项目X事项未按节点达成 推送人员：计划、战投对接人 2、月度简报推送
D赛道 自持经营 | 1、经营资产释放资金 100亿 2、经营资产营收 46亿，NPI 17.3亿 | 资产经营定位论证（含可售转经营A转D） 目标1：“4437”体系应用不低于90％ 目标2：“236”标准工期落实不低于70％ | 上报范围：经营资产项目(含拟转D赛道项目) 上报时间：自持项目获取1个月报定位、确认A转D后2个月报定位 | 自持项目获取1个月报定位 确认A转D后2个月报定位 | 逾期未上报论证报告 | 线上推送： ①自持项目获取后30天内未上报定位，推送预警 ②确认A转D后1个月未上报定位，推送预警 | 1、自持项目的规则，系统根据产品判断或者加标识？该部分涉及到功能开发 2、确认A转D的过程预计要系统管理吗？对应的业务流程是如何的，明确后考虑如何设计系统方案 | 是 | 1、通过与OA接口对接，通过OA上报即可认定上报项目 2、 ②系统判断是否触发论证条件后一个月推送 | 1、与定位通报一致 |  | 暂不处理，待定
|  | 经营资产转可售（D转A） 目标：落实销售流速及利润要求 | 上报范围：经营资产项目 上报时间：确认D转A后1个月内上报经营资产转可售请示 | 确认D转A后1个月内上报经营资产转可售请示 | 未按时启动销售 |  |  | 否
|  | 经营资产开业报备 目标：开业节点达成率70％ | 上报范围：经营资产项目 上报时间：开业前1个月报备开业报告 开业后3个月上报后评估 | 开业前1个月报备开业报告 开业后3个月上报后评估 | 逾期未上报后评估 | 线上推送： ①开业前1个月未上报开业报告预警，推送预警 ②开业后3个月未上报后评估，推送预警 | 目前项目开业情况未在线管理，需考虑如何落地上系统，对应的业务流是如何的 | 是 | 有开业计划的项目，子公司在本月内维护进度系统，开业到期时推送 | 1、到期推送： 推送内容：X项目计划X开业，请确认是否按时开业并按时上报后评估 推送人：资管对接人 2、月报推送，未报批项目通报 |  | 晚点处理，待通知增加节点，根据节点逾期情况取数推送；
|  | 经营资产预算 目标：成本执行偏差率小于10% | 上报范围：经营资产项目 上报时间：项目定位论证后核定 | 项目定位论证后核定 | 预算超定位 | 线上推送：年度已发生成本费用超年度预算的项目，推送预警 | 需明确取数规则 | 否 | 暂不推送
|  | 经营资产大修改造 目标：改造后经营达成率不低于80% | 上报范围：经营资产项目 上报时间：大修改造前至少6个月 （参照资产经营定位论证流程，达到重新立项标准的，须重新立项） | 大修改造前至少6个月 （参照资产经营定位论证流程，达到重新立项标准的，须重新立项） | 预算超定位 | 线下通报 |  | 否
|  | 外拓经营 目标：经营目标达成率不低于80％ | 参照《两翼产业公司项目立项操作细则》要求 |  |  | 线下通报 |  | 否
|  | 经营资产融资 目标：回收100亿 | 参照总部融资管理要求 |  |  | 线上推送： 打标签项目，放款前1个月推送提示 | 需提供底表确认评估如何实现底表导入 | 是 | 需提供底表，底表详见附件 | 1、放款时： 推送内容：X项目X业态计划放款X亿，确认是否已放款，若未放款，一周后会持续提醒，直至放款，当月逾期的，月报中通报 2、月度简报： 推送内容：详见附件 接收人员：计划部、运营副总、中心总、战投财金中心总 |  | 已推送
E赛道 资金回收 | 全年退税 70亿，不并表资金回收 100亿，监控资金同比压降 20% | 退税管理 | 上报范围：所有退税项目 上报时间：每月初 | 上报范围：所有退税项目 上报时间：每月初 | 竣工超过3年仍未实现退税 | 线上推送：竣工超过3年仍未实现退税的，推送预警 |  | 否
|  | 补税方案审核 | 上报范围：线下审核土增税清算方案 上报时间：每月初 | 上报范围：线下审核土增税清算方案 上报时间：每月初 | 逾期未上报 | 线下通报 |  | 否
|  | 不并表资金回收 | 上报范围：合作项目 上报时间：按月跟进，按季更新工作进展 | 上报范围：合作项目 | 预算融资、监控资金盘活节点严重滞后 | 线下通报 |  | 否
|  | 压降监控资金 | 监控资金余额（系统自动取数） 上报时间：按周上报压降目标及措施 | 监控资金余额（系统自动取数） | 监控资金日均、时点值较高 | 线下通报 |  | 否
F赛道 风险处置 债务规划 | 全年风险敞口不扩大 59个项目，合作方权益为负的且无返投能力、并表，我方需投入99亿（超投44亿） | 风险项目债务规划（贷款展期、超投、返投、资金分配） | 上报范围：涉及债务风险的合作项目 上报时间：融资到期、超投、返投前2个月提前沟通，到期前1个月上报 | 待补充 | 未提前上报债务规划方案、风险敞口超年初预算、股东剩余权益不足 | 线上推送： ①风险项目刚兑到期前3个月推送预警 ②合作项目预计整盘亏损，亏损金额大于股东投入余额，推送预警 | 需提供底表确认评估如何实现底表导入 | 是 | 需提供底表，底表详见附件 | 1、发生时 推送内容： 1、X项目X月X亿贷款到期，需提前上报债务规划方案 2、X项目剩余股东权益不足，需关注减亏问题 接收人：计划、财金、战投对接人 2、每月简报 推送内容：详见附件 接收人员：计划部、运营部副总、中心总、战投财金中心总 |  | 月度推送： 、贷款到期——已推送； 2、需计算：表7的股东投入余额， 显示税后利润>股东投入余额，根据整盘盈利规划的落盘税后利润 合作项目判断：权益比例不是100% ——往后
|  | 股东分货 | 上报范围：合作项目 上报时间：正式上报请示前2个月预沟通整体方案 | 待补充 | 未预沟通并与总部达成一致即上报请示 | 线下通报 |  | 否
成本管理 专项赛道 | 1、25年保底降本 100亿，对应25年报表结转利润总额优化目标 20亿 2、全年营销费用 91亿，综合费率控制在 3.5%以内，通过“关停转并”，25年结转利润提升 6亿 | 费用管理 目标：全年营销费用同比24年下降不少于20% | 上报范围：年初预算所有公司 上报时间：公司目标确定时 | 公司目标调增：年度营销费用预算的首次制定及调增 | 超限未上报 | 线上推送：经营任务下发后，超15个工作日未在线上录入预算，推送预警 | 由于任务确认时间不确定，且年度1次，建议做成报表导出后人工预警推送 | 否
|  |  | 上报范围：年度预算调增公司 上报时间：年度预算调增时 |  | 未报即超限使用 | 线上推送：年度已发生费用超年度预算的项目，推送预警 使用进度与销售目标不匹配 | 待明确推送指标内容及详细口径（工期为经验预估） | 否 | 线下通报
|  | 支付红线申请 目标：动态成本不超目标成本 | 上报范围：除地价外直投出现超限的分期，或总投出现超限的项目 上报时间：超限后5个月内 |  | 超限未上报 | 线上推送：分期除地价外直投超限、总投超限时，推送预警 | 需明确取数规则 | 否 | 按现行规则执行
|  | 成本特殊事项审批 目标：避免规划外合同随意增加，倒逼签证变更及时上线 | 上报范围：竣备交付后直投相关合同、签证变更、结算调整 上报时间：招标前或实施前 |  | 先实施后上报 | 线下通报
|  | 基准成本更新审批 目标：确保立项数据精准，与定位偏差控制在2%以内 | 上报范围：竣备交付后直投相关合同、签证变更、结算调整 上报时间：招标前或实施前 |  | 逾期未上报 | 线下通报
|  | 500万以上重点工程招定标 目标：落实三个统筹，通过增量解决部分存量问题 | 上报范围：所有三大类方案设计、招标金额大于500万及以上的七大类工程招标、定标 上报时间： |  | 未落实三个统筹 | 线下通报
S赛道 11个提级管理 | 提级操盘项目-全年签约 110亿 (面粉厂） | 各专业线对关键事项进行提级审批、监控，包括不限于以下事项： 运营：项目定位及目标成本、项目首开加推、量价监控 产品：招标采购、标杆项目打造 成本：动态成本执行情况 工程：里程碑节点监控、品质管控 资产：D赛道自持经营情况 战投：BC赛道转化进展 财金：债务规划
提级监控项目-全年签约 470亿 冼村50亿、天河绢麻厂50亿 海珠琶洲南40亿、上海世博140亿 北京永丰90亿、海南月川40亿 成都金牛21.8亿、河南三村18.5亿 陕西青龙寺17亿、舟山自在海1.5亿

## 上线沟通版
项目关键经营事项流程手册
为解决总部以往工作中因信息不对称、总部精神传达不及时、缺乏过程监控等，导致经营目标出现偏差，对照公司整体部署，围绕“稳经营、提效益、求发展”的经营中心任务，落实总部“立标准、管偏差、抓落实、防风险、强监控”的精准定位，坚定不移地落实两防一扫一止，即 “防乱开、防断货、扫盲区、止亏损” 的关键目标，紧密围绕全年经营目标，全面深化各项工作。 通过系统性的流程再造，基于全年经营主线、经营目标，梳理关键事项，设定相应的关键触发条件，通过信息化后台推送支撑，把控关键审批节点，通过多中心协同，保障决策科学合理、流程精简。在运营过程中，强化动态监控与实施纠偏，对项目运营的关键环节和节点进行监控，出现运营偏差，及时纠偏。
○ 表示决策环节 ▲ 表示最终决策 △表示备案
分赛道经营目标及管理标准 立标准 |  |  |  | 上报标准 | 系统风险预警触发 管偏差、抓落实、防风险、强监控 | [7 empty] | 子公司 |  |  | 主责中心 |  |  |  | 协办中心 |  |  |  | 公司领导 （○ 表示决策环节 ▲ 表示最终决策 △表示备案）
赛道 | 签约目标（全年签约 2800亿） =A赛道2500亿（住宅2300亿+车位100亿+商办100亿）+BC赛道150亿+新拓展150亿 | 管理动作与标准 | 决策程序：经营事项上报要求 （上报范围、时效） |  | 触发预警条件 | 预警方式 （系统推送、线下通报） |  | 是否需线上预警 | 实现途径 | 推送说明 | 推送人员 | 推送频次 | 主责部门 | 总部前置审批 | 签发人 | 主责中心/部门 | 审核节点1 （对接人+部门负责人） | 审核节点2 | 中心负责人 | 协办中心/部门 | 审核节点1 （对接人+部门负责人） | 中心负责人 | 审核节点3 | 投资运营分管领导 | 产品分管领导 | 财务总监 | 总经理 | 董事长
A1赛道 重要经营事项 | 1、A1赛道-住宅全年签约 2300亿，重点城市市占率前三 2、销售净利率争取同比提高 5个百分点,具体： ①21年及以前项目签约净利率控制-12%之内，25年结转利润提升20亿 ②22年获取项目10个重点大盘提质增效 ③23年获取项目签约净利润率同比改善提升2-3% ④24年获取项目确保兑现立项承诺 ⑤潜亏项目扭亏为盈 3、结转利润总额争取提升 50亿（50亿分解：止亏20亿，成本20亿，营销费6亿、快建10亿） | 首次定位及二次定位（含目标成本批复） 目标1：24-25年项目首开量价兑现达标率100% 目标2：BC盘活类赛道，定位套跑，转化落地即开工 目标3：大盘老盘新做，多地块联动开发，同时打造2-3个产品系 | 上报范围：所有项目 上报时间： 首次定位：项目获取20天 二次定位：开工前3个月 |  | 逾期未上报 或未批即定 | 线上推送： 新获取项目获取后20天内未上报定位，推送预警 | 1、首次定位：可以根据项目获取20天后未在项目信息管理系统录入对应的定位测算表为判断依据进行发送；（发送简讯文本及报表内容需确认，如下提醒类的都需确认） 2、二次定位：根据进度系统对应标段计划开工时间判断，3个月前进行提醒二次定位 | 是 | 通过与OA接口对接，通过OA上报即可认定上报项目 若超时未上报，则推送预警 | 1、超时未上报定位时 推送内容：X项目已超时未上报定位 接收人：计划对接人、子公司 2、每月简报 推送内容：详见附件 接收人员：运营战投财金中心相关部门负责人/中心副总/中心总 | 1、专业线对接人（计划、营销、成本） 2、部门经理 3、中心副总 4、中心总 5、公司领导 | 1、专业线对接人（发生时） 2、部门经理（按周推送） 3、中心副总（按周推送） 4、中心总（按周推送） 5、公司领导（月度推送） | 投资计划部 | 运营中心 产品中心 （提级操盘项目） | 董事长 | 运营中心-计划 | 各专业线 | 运营中心 副总 | 运营中心总经理 | 产品中心 战投中心 | 区域对接人及部门负责人 | 战投中心总经理 产品中心总经理 |  | ▲ | ▲ |  | △ | △ | 1、新获取项目20天内未上报定位，需推送预警，对接人、负责人、副总、英男总
|  | 确定项目推广案名 目标：100%符合产品品牌服务体系要求 | 上报范围：所有项目 上报时间：首开前3个月 | 首开前3个月 | 逾期未上报 或未批即定 | 线上推送： 录入案名时推送总部，总部确认案名是否已报批 | 由于新项目获取不多，且案名会提前报备，建议做成月度或周度巡检报表即可 | 否 | 线下通报 | 暂不推送 |  |  | 营销管理部 | 运营中心 （提级操盘项目） | 董事长 | 运营中心-营销 | 营销线 | 运营中心 总经理 | 运营中心总经理 ▲ | 产品中心 | 区域对接人及部门负责人 | 产品中心总经理 ▲ |  |  | △ |  | △ | △
|  | 项目开工及复工（含经营资产开工） 目标1：零乱开、断货率小于10% 目标2：二次定位新开工AB类100%焕新 目标3：落地快建体系，建造效率高于同城竞企，且“拿地-竣备”工期较过往缩短3个月以上，达到19-24个月 | 上报范围：所有新开楼栋、新开组团、新开地块 上报时间：开工前3个月 | 开工前3个月 | 未报批即开工 | 线上推送： ①续开组团开工前3个月推送，提示子公司上报开工请示 ②续开组团开工时推送总部，总部确认是否已报批 | 根据进度系统的标段计划实际开工时间判断，在3个月前提醒相关开工的标段、组团 | 是 | 1、开工预报时推送工程、计划，计划确认是否已报批，若标记未报批，则在简报中通报 2、进度系统开工节点到期时，推送计划对接人，由计划确认是否已报批，若标记未报批，则在简报中通报 | 1、开工预报、实际开工到期时 接收人员：计划对接人，子公司 2、每月简报 推送内容：详见附件 接收人员：运营战投财金中心相关部门负责人/中心副总/中心总 | 1、专业线对接人（工程、计划） 2、部门经理 3、中心副总 4、中心总 5、公司领导 | 1、专业线对接人（发生时） 2、部门经理（按周推送） 3、中心副总（按周推送） 4、中心总（按周推送） 5、公司领导（月度推送） | 投资计划部 | - | 董事长 | 运营中心-计划 | 计划营销工程资管 | 运营中心 副总 | 运营中心总经理 | 战投中心 产品中心 （焕新项目） | 区域对接人及部门负责人 | 战投中心总经理 产品中心总经理 （焕新项目） |  | ▲ | △ （焕新项目） |  | △ | △
|  | 首开及加推预报 目标1：3610的实现度100% 目标2：24-25年开盘节点达成率100% 目标3：立项-定位偏差率小于10% | 上报范围：首次开盘项目、A类焕新项目加推 上报时间： 首开及加推定价：前7天 首开及加推预报：前3天 首开及加推简报：当天 首开后评估：首开后1个月内 | 首开定价：前7天 首开及加推预报：前3天 首开及加推简报：当天 | 逾期未上报 | 线上推送： ①首开/加推前1周，未上报定价审批的，推送预警 ②首开/加推当天，推送提示 ③首开后1个月内未上报首开后评估的，推送预警 | 1、目前定价上报是以线下上报，未经过系统，系统无法自动获取是否首开/加推前上报,需要明确看首开是否从项目第一个楼栋首次开盘时间计算，另外加推暂时无法统计，需营销确认口径 2、对于首开/加推可以推送简讯，明确发送内容即可 3、首开后评估未在线上报，需确认该提醒是提醒要后评估，还是说未后评估的进行提醒 | 是 | 1、首开项目通过与OA接口对接，通过OA上报即可认定已上报，若超时（开盘前7天）未上报，则触发预警，推送对接人 上报时录入首开楼栋、总套数、录入 2、首开、加推项目到期时，推送营销计划，若标记上报，则简报通报 | 1、发生时 推送内容：X项目计划于X首开，但尚未上报首开策略 接收人：计划/营销对接人、子公司 2、每月简报 推送内容：详见附件 接收人员：运营战投财金中心相关部门负责人/中心副总/中心总 |  |  | 营销管理部 | - | 董事长 | 运营中心-营销 | 营销计划 | 运营中心 副总 | 运营中心总经理 | - | - | - | - | ▲ |  |  | △ | △ | 开盘前1周推送加推提示
|  | 大宗销售、特殊业绩 目标：0虚假业绩 | 上报范围：销售面积≥2000平 或金额≥5000万 上报时间：销售前1个月 | 大宗销售前1个月内 | 未报批即录入系统 | 单次销售面积≥2000平或金额≥5000万的房源，未报批前不得录入系统 | 1、需明确控制逻辑，定义2000平，5000万是累计还是单个客户的当天的； 2、该条是控制系统，不需要推送消息吧 | 是 | Ⅱ单个客户当天或累计均无法录入 | 若有未报批项目，则在月报中通报 |  |  | 投资计划部 | - | 董事长 | 运营中心-计划 | 营销计划 | 运营中心 副总 | 运营中心总经理 | 战投中心 财金中心 | 区域对接人及部门负责人 | 战投中心总经理 财金中心总经理 |  | ▲ |  | ▲ | △ | △
A2赛道 亏损销售管理 | 1、全年巨亏签约控制在 100亿 以内，争取实现签约净利润减亏 50亿 以上 2、存量签约净利率控制 -12% 之内，25年结转利润提升20亿 | 项目巨亏销售 目标1：必要战损项目100%明确销售条件 目标2：非必要战损100%落实转赛道 | 上报范围：净利率＜-30%项目 上报时间：新楼栋推货前、项目签约录入前 | 新楼栋推货前 项目签约录入前 | 未报即推货、签约 （经研判需转经营的，发起A转D流程） | 线上推送： 净利率＜-30%成交推送预警 | 已按规则发送预警消息 | 是 | Ⅱ按现行规则执行 | 1、每日推送：按现行规则推送 2、月报推送：未报批项目通报 |  |  | 投资计划部 | - | 董事长 | 运营中心-计划 | 营销计划 | 运营中心 副总 | 运营中心总经理 | 战投中心 财金中心 | 区域对接人及部门负责人 | 战投中心总经理 财金中心总经理 |  | ▲ |  | ▲ | △ | △ | ＜-30%录入推送预警
A3赛道 商办专项 | A3赛道-商办全年争取签约 100亿 | 亏损商办销售 | 上报范围：销售净利率小于0% 上报时间：调价前1周 | 调价前1周 | 未报即销售 | 线上推送： 净利率＜0%定价推送预警 | 需明确规则，是否是按照定价的回收价计算净利率，并且按照调价时调价房间还是调价时已定价未售房间 按调价后的 | 是 | Ⅱ按现行规则执行 | 1、每日推送：按现行规则推送 2、月报推送，未报批项目通报 |  |  | 投资计划部 | - | 董事长 | 运营中心-计划 | 营销计划 | 运营中心 副总 | 运营中心总经理 | 战投中心 财金中心 | 区域对接人及部门负责人 | 战投中心总经理 财金中心总经理 |  | ▲ |  | ▲ | △ | △ | 商办调价推送预警
A3赛道 车位专项 | A3赛道-车位全年争取签约 100亿 | 车位转物业经营论证 | 上报范围：销售净利率小于-30% 风险预警触发：未报即录入系统 | 确认转经营后2个月内 | 未报即录入系统 | 线上推送： 净利率＜-30%成交推送预警 | 已按规则发送预警消息 | 是 | Ⅱ按现行规则执行 | 1、每日推送：按现行规则推送 2、月报推送，未报批项目通报 |  |  | 投资计划部 | - | 董事长 | 运营中心-计划 | 营销计划 | 运营中心 副总 | 运营中心总经理 | 战投中心 财金中心 | 区域对接人及部门负责人 | 战投中心总经理 财金中心总经理 |  | ▲ |  |  | △ | △ | ＜-30%录入推送预警
B赛道 未开工土地 退换调 | 1、争取盘活占压资金 400亿，贡献当年签约 150亿 2、定位套跑，转化落地即开工，3个月实现首开 | 退地、卖地 | 上报范围：所有退地、卖地项目 上报时间：正式上报请示前2个月预沟通整体方案 | 待补充 | ①未预沟通达成一致即上报请示； ②盘活进度计划正常率低于60% | 线上推送： 每季度末，盘活进度计划正常率低于60%，推送预警。 线下通报： 未预沟通并与总部达成一致即正式上报请示。 | 需提供底表确认评估如何实现底表导入，以及评估提醒如何实现 | 是 | 提供维护底表 | 1、每月28日维护简报 推送内容： ①X项目本季度计划盘活资金X亿，当前盘活X亿，进度滞后 ②X项目X事项未按节点达成 推送人员：计划、战投对接人 2、月度简报推送 |  |  | 投资计划部 | - | 董事长 | 战投中心 | 区域对接人及部门负责人 | 战投中心 副总 | 战投中心总经理 | 财金中心 运营中心 | 区域对接人及部门负责人 | 财金中心总经理 运营中心总经理 | 运营中心总经理 财金中心总经理 | ○ |  | ○ | ○ | ▲
|  | 换地、调规 目标：定位套跑，转化落地即开工 | 上报范围：所有换地、调规项目 上报时间：正式上报请示前2个月预沟通整体方案，及新地块/调规地块产品定位 | 待补充 | ①未预沟通达成一致即上报请示； ②盘活进度计划正常率低于60% | 线上推送： 每季度末，盘活进度计划正常率低于60%，推送预警。 线下通报： 未预沟通并与总部达成一致即正式上报请示。 | 需提供底表确认评估如何实现底表导入，以及评估提醒如何实现 | 是 | 提供维护底表 | 1、每月28日维护简报 推送内容： ①X项目本季度计划盘活资金X亿，当前盘活X亿，进度滞后 ②X项目X事项未按节点达成 推送人员：计划、战投对接人 2、月度简报推送 |  |  | 投资计划部 | - | 董事长 | 战投中心 | 区域对接人及部门负责人 | 战投中心 副总 | 战投中心总经理 | 运营中心 产品中心 | 区域对接人及部门负责人 | 运营中心总经理 产品中心总经理 | 运营中心总经理 | ○ | ○ |  | ○ | ▲
C赛道 非正常开发回收 |  | 已投资未落实项目（含开发受限） 目标：定位套跑，转化落地即开工 | 上报范围：所有已投资未落实项目 上报时间：正式上报请示前2个月预沟通整体方案，及项目整体产品定位 |  | ①未预沟通达成一致即上报请示； ②盘活进度计划正常率低于60% | 线上推送： 每季度末，盘活进度计划正常率低于60%，推送预警。 线下通报： 未预沟通并与总部达成一致即正式上报请示。 | 需提供底表确认评估如何实现底表导入，以及评估提醒如何实现 | 是 | 提供维护底表 | 1、每月28日维护简报 推送内容： ①X项目本季度计划盘活资金X亿，当前盘活X亿，进度滞后 ②X项目X事项未按节点达成 推送人员：计划、战投对接人 2、月度简报推送 |  |  | 投资计划部 | - | 董事长 | 战投中心 | 区域对接人及部门负责人 | 战投中心 副总 | 战投中心总经理 | 运营中心 产品中心 | 区域对接人及部门负责人 | 运营中心总经理 产品中心总经理 |  | ○ | ○ |  | ○ | ▲
|  | 待返还资金 | 上报范围：所有待返还资金项目 | 待补充 | ①新增逾期资金； ②盘活进度计划正常率低于60% | 线上推送： ①新增逾期资金； ②每季度末，盘活进度计划正常率低于60%，推送预警 | 需提供底表确认评估如何实现底表导入，以及评估提醒如何实现 | 是 | 需提供底表，2月20日前提供 | 1、每月28日维护简报 推送内容： ①X项目本季度计划盘活资金X亿，当前盘活X亿，进度滞后 ②X项目X事项未按节点达成 推送人员：计划、战投对接人 2、月度简报推送 |  |  | 投资计划部 | - | 董事长 | 战投中心 | 区域对接人及部门负责人 | 战投中心 副总 | 战投中心总经理 | 财金中心 | 区域对接人及部门负责人 | 财金中心总经理 | 运营中心总经理 产品中心总经理 | ○ |  | ○ | ○ | ▲
D赛道 自持经营 | 1、经营资产释放资金 100亿 2、经营资产营收 46亿，NPI 17.3亿 | 资产经营定位论证（含可售转经营A转D） 目标1：“4437”体系应用不低于90％ 目标2：“236”标准工期落实不低于70％ | 上报范围：经营资产项目(含拟转D赛道项目) 上报时间：自持项目获取1个月报定位、确认A转D后2个月报定位 | 自持项目获取1个月报定位 确认A转D后2个月报定位 | 逾期未上报论证报告 | 线上推送： ①自持项目获取后30天内未上报定位，推送预警 ②确认A转D后1个月未上报定位，推送预警 | 1、自持项目的规则，系统根据产品判断或者加标识？该部分涉及到功能开发 2、确认A转D的过程预计要系统管理吗？对应的业务流程是如何的，明确后考虑如何设计系统方案 | 是 | 1、通过与OA接口对接，通过OA上报即可认定上报项目 2、 ②系统判断是否触发论证条件后一个月推送 | 1、开业通报，子公司录入系统 |  |  | 资产管理部 | - | 董事长 | 运营中心-资管 | 资管计划营销成本工程 | 运营中心 副总 | 运营中心总经理 | 产品中心 战投中心 财金中心 | 区域对接人及部门负责人 | 战投中心总经理 财金中心总经理 产品中心总经理 |  | ▲ | ▲ |  | △ | △
|  | 经营资产转可售（D转A） 目标：落实销售流速及利润要求 | 上报范围：经营资产项目 上报时间：确认D转A后1个月内上报经营资产转可售请示 | 确认D转A后1个月内上报经营资产转可售请示 | 未按时启动销售 |  |  | 否 |  |  |  |  | 投资计划部 | - | 董事长 | 运营中心-计划 | 计划营销资管 | 运营中心 副总 | 运营中心总经理 | - | - | - | - | ▲ |  |  |  | △
|  | 经营资产开业报备 目标：开业节点达成率70％ | 上报范围：经营资产项目 上报时间：开业前1个月报备开业报告 开业后3个月上报后评估 | 开业前1个月报备开业报告 开业后3个月上报后评估 | 逾期未上报后评估 | 线上推送： ①开业前1个月未上报开业报告预警，推送预警 ②开业后3个月未上报后评估，推送预警 | 目前项目开业情况未在线管理，需考虑如何落地上系统，对应的业务流是如何的 | 是 | 有开业计划的项目，子公司在本月内维护进度系统，开业到期时推送 | 1、到期推送： 推送内容：X项目计划X开业，请确认是否按时开业并按时上报后评估 推送人：资管对接人 2、月报推送，未报批项目通报 |  |  | 资产管理部 | - | 董事长 | 运营中心-资管 | 资管线 | 运营中心 总经理 | 运营中心总经理 △ | 产品中心 △ | - | - |  | △ |  |  | △ | △
|  | 经营资产预算 目标：成本执行偏差率小于10% | 上报范围：经营资产项目 上报时间：项目定位论证后核定 | 项目定位论证后核定 | 预算超定位 | 线上推送：年度已发生成本费用超年度预算的项目，推送预警 | 需明确取数规则 | 否 | 暂不推送 |  |  |  | 资产管理部 | - | 董事长 | 运营中心-资管 | 资管成本工程 | 运营中心 副总 | 运营中心总经理 | 产品中心 | 区域对接人及部门负责人 | 产品中心总经理 |  | ▲ | ▲ |  | △ | △
|  | 经营资产大修改造 目标：改造后经营达成率不低于80% | 上报范围：经营资产项目 上报时间：大修改造前至少6个月 （参照资产经营定位论证流程，达到重新立项标准的，须重新立项） | 大修改造前至少6个月 （参照资产经营定位论证流程，达到重新立项标准的，须重新立项） | 预算超定位 | 线下通报 |  | 否 |  |  |  |  | 资产管理部 | - | 董事长 | 运营中心-资管 | 资管成本工程 | 运营中心 副总 | 运营中心总经理 | 产品中心 | 区域对接人及部门负责人 | 产品中心总经理 |  | ▲ | ▲ |  | △ | △
|  | 外拓经营 目标：经营目标达成率不低于80％ | 参照《两翼产业公司项目立项操作细则》要求 |  |  | 线下通报 |  | 否 |  |  |  |  | 投资计划部 | - | 董事长 | 战投中心 |  |  | 战投中心总经理 |  |  |  |  | ▲ |  |  | △ | △
|  | 经营资产融资 目标：回收100亿 | 参照总部融资管理要求 |  |  | 线上推送： 打标签项目，放款前1个月推送提示 | 需提供底表确认评估如何实现底表导入 | 是 | 需提供底表，底表详见附件 | 1、放款时： 推送内容：X项目X业态计划放款X亿，确认是否已放款，若未放款，一周后会持续提醒，直至放款，当月逾期的，月报中通报 2、月度简报： 推送内容：详见附件 接收人员：计划部、运营副总、中心总、战投财金中心总 |  |  | 财务管理部 | - | 董事长 | 财金中心 | 资金部 | 财金中心副总 | 财金中心总经理 |  |  |  |  | ▲ |  | ▲ | △ | △
E赛道 资金回收 | 全年退税 70亿，不并表资金回收 100亿，监控资金同比压降 20% | 退税管理 | 上报范围：所有退税项目 上报时间：每月初 | 上报范围：所有退税项目 上报时间：每月初 | 竣工超过3年仍未实现退税 | 线上推送：竣工超过3年仍未实现退税的，推送预警 |  | 否 |  |  |  |  | 财务管理部 |  | 总经理 | 财金中心 |  |  | 财金中心总经理 △ | [6 empty] | △
|  | 补税方案审核 | 上报范围：线下审核土增税清算方案 上报时间：每月初 | 上报范围：线下审核土增税清算方案 上报时间：每月初 | 逾期未上报 | 线下通报 |  | 否 |  |  |  |  | 财务管理部 |  | 总经理 | 财金中心 |  |  | 财金中心总经理 △ | [6 empty] | △
|  | 不并表资金回收 | 上报范围：合作项目 上报时间：按月跟进，按季更新工作进展 | 上报范围：合作项目 | 预算融资、监控资金盘活节点严重滞后 | 线下通报 |  | 否 |  |  |  |  | 财务管理部 |  | 总经理 | 财金中心 |  |  | 财金中心总经理 △ | [6 empty] | △
|  | 压降监控资金 | 监控资金余额（系统自动取数） 上报时间：按周上报压降目标及措施 | 监控资金余额（系统自动取数） | 监控资金日均、时点值较高 | 线下通报 |  | 否 |  |  |  |  | 财务管理部 |  | 总经理 | 财金中心 |  |  | 财金中心总经理 △ | [6 empty] | △
F赛道 风险处置 债务规划 | 全年风险敞口不扩大 59个项目，合作方权益为负的且无返投能力、并表，我方需投入99亿（超投44亿） | 风险项目债务规划（贷款展期、超投、返投、资金分配） | 上报范围：涉及债务风险的合作项目 上报时间：融资到期、超投、返投前2个月提前沟通，到期前1个月上报 | 待补充 | 未提前上报债务规划方案、风险敞口超年初预算、股东剩余权益不足 | 线上推送： ①风险项目刚兑到期前3个月推送预警 ②合作项目预计整盘亏损，亏损金额大于股东投入余额，推送预警 | 需提供底表确认评估如何实现底表导入 | 是 | 需提供底表，底表详见附件 | 1、发生时 推送内容： 1、X项目X月X亿贷款到期，需提前上报债务规划方案 2、X项目剩余股东权益不足，需关注减亏问题 接收人：计划、财金、战投对接人 2、每月简报 推送内容：详见附件 接收人员：计划部、运营部副总、中心总、战投财金中心总 |  |  | 财务管理部 | - | 董事长 | 财金中心 | 区域对接人 及部门负责人 | 财金中心 总经理 | 财金中心总经理 | 运营中心 战投中心 | 区域对接人及部门负责人 | 战投中心总经理 运营中心总经理 | 运营中心 总经理 | ○ |  | ○ | ○ | ▲
|  | 股东分货 | 上报范围：合作项目 上报时间：正式上报请示前2个月预沟通整体方案 | 待补充 | 未预沟通并与总部达成一致即上报请示 | 线下通报 |  | 否 |  |  |  |  | 投资计划部 | - | 董事长 | 战投中心 | 区域对接人 及部门负责人 | 战投中心 副总 | 战投中心总经理 | 财金中心 运营中心 | 区域对接人及部门负责人 | 运营中心总经理 | 运营中心总经理 财金中心总经理 | ○ |  | ○ | ○ | ▲
成本管理 专项赛道 | 1、25年保底降本 100亿，对应25年报表结转利润总额优化目标 20亿 2、全年营销费用 91亿，综合费率控制在 3.5%以内，通过“关停转并”，25年结转利润提升 6亿 | 费用管理 目标：全年营销费用同比24年下降不少于20% | 上报范围：年初预算所有公司 上报时间：公司目标确定时 | 公司目标调增：年度营销费用预算的首次制定及调增 | 超限未上报 | 线上推送：经营任务下发后，超15个工作日未在线上录入预算，推送预警 | 由于任务确认时间不确定，且年度1次，建议做成报表导出后人工预警推送 | 否 |  |  |  |  | 营销管理部 | - | 总经理 | 运营中心-营销 | 营销线 | 运营中心 副总 | 运营中心总经理 ▲ | - | - | - | - | △ |  |  | △ | △
|  |  | 上报范围：年度预算调增公司 上报时间：年度预算调增时 |  | 未报即超限使用 | 线上推送：年度已发生费用超年度预算的项目，推送预警 使用进度与销售目标不匹配 | 待明确推送指标内容及详细口径（工期为经验预估） | 否 | 线下通报 |  |  |  | 营销管理部 | - | 董事长 | 运营中心-营销 | 营销线 | 运营中心 副总 | 运营中心总经理 ▲ | - | - | - | - |  |  |  | △ | △
|  | 支付红线申请 目标：动态成本不超目标成本 | 上报范围：除地价外直投出现超限的分期，或总投出现超限的项目 上报时间：超限后5个月内 |  | 超限未上报 | 线上推送：分期除地价外直投超限、总投超限时，推送预警 | 需明确取数规则 | 否 | 按现行规则执行 |  |  |  | 成本管理部 | - | 董事长 | 运营中心-成本 |  |  | 运营中心总经理 | 财金中心 |  | 财金中心总经理 |  | ▲ |  | ▲ | △ | △
|  | 成本特殊事项审批 目标：避免规划外合同随意增加，倒逼签证变更及时上线 | 上报范围：竣备交付后直投相关合同、签证变更、结算调整 上报时间：招标前或实施前 |  | 先实施后上报 | 线下通报 | [6 empty] | 成本管理部 | - | 董事长 | 运营中心-成本 |  |  | 运营中心总经理 | 财金中心、产品中心 （视情况） |  | 财金中心、产品中心总经理 （视情况） |  | ▲ |  | ▲
|  | 基准成本更新审批 目标：确保立项数据精准，与定位偏差控制在2%以内 | 上报范围：竣备交付后直投相关合同、签证变更、结算调整 上报时间：招标前或实施前 |  | 逾期未上报 | 线下通报 | [6 empty] | 成本管理部 | - | 董事长 | 运营中心-成本 |  |  | 运营中心总经理 | - | - | - |  | ▲
|  | 500万以上重点工程招定标 目标：落实三个统筹，通过增量解决部分存量问题 | 上报范围：所有三大类方案设计、招标金额大于500万及以上的七大类工程招标、定标 上报时间： |  | 未落实三个统筹 | 线下通报 | [6 empty] | 成本管理部 | 运营中心 产品中心 （提级操盘项目） | 董事长 | 运营中心-成本 |  |  | 运营中心总经理 | 产品中心 |  | 产品中心总经理 |  |  | ▲ 5000万以上 | ▲ 5000万以上
S赛道 11个提级管理 | 提级操盘项目-全年签约 110亿 (面粉厂） | 各专业线对关键事项进行提级审批、监控，包括不限于以下事项： 运营：项目定位及目标成本、项目首开加推、量价监控 产品：招标采购、标杆项目打造 成本：动态成本执行情况 工程：里程碑节点监控、品质管控 资产：D赛道自持经营情况 战投：BC赛道转化进展 财金：债务规划 | [10 empty] | 具体详见《重大项目提级管理协同方案》
提级监控项目-全年签约 470亿 冼村50亿、天河绢麻厂50亿 海珠琶洲南40亿、上海世博140亿 北京永丰90亿、海南月川40亿 成都金牛21.8亿、河南三村18.5亿 陕西青龙寺17亿、舟山自在海1.5亿

## 汇报版
项目关键经营事项流程手册
为解决总部以往工作中因信息不对称、总部精神传达不及时、缺乏过程监控等，导致经营目标出现偏差，对照公司整体部署，围绕“稳经营、提效益、求发展”的经营中心任务，落实总部“立标准、管偏差、抓落实、防风险、强监控”的精准定位，坚定不移地落实两防一扫一止，即 “防乱开、防断货、扫盲区、止亏损” 的关键目标，紧密围绕全年经营目标，全面深化各项工作。 通过系统性的流程再造，基于全年经营主线、经营目标，梳理关键事项，设定相应的关键触发条件，通过信息化后台推送支撑，把控关键审批节点，通过多中心协同，保障决策科学合理、流程精简。在运营过程中，强化动态监控与实施纠偏，对项目运营的关键环节和节点进行监控，出现运营偏差，及时纠偏。
○ 表示决策环节 ▲ 表示最终决策 △表示备案
分赛道经营目标及管理标准 立标准 |  |  |  | 上报标准 | 系统风险预警触发 管偏差、抓落实、防风险、强监控 |  | 子公司 |  |  | 主责中心 |  |  |  | 协办中心 |  |  |  | 公司领导 （○ 表示决策环节 ▲ 表示最终决策 △表示备案）
赛道 | 签约目标（全年签约 2800亿） =A赛道2500亿（住宅2300亿+车位100亿+商办100亿）+BC赛道150亿+新拓展150亿 | 管理动作与标准 | 决策程序：经营事项上报要求 （上报范围、时效） |  | 触发预警条件 | 预警方式 （系统推送、线下通报） | 主责部门 | 总部前置审批 | 签发人 | 主责中心/部门 | 审核节点1 （对接人+部门负责人） | 审核节点2 | 中心负责人 | 协办中心/部门 | 审核节点1 （对接人+部门负责人） | 中心负责人 | 审核节点3 | 投资运营分管领导 | 产品分管领导 | 财务总监 | 总经理 | 董事长
A1赛道 重要经营事项 | 1、A1赛道-住宅全年签约 2300亿，重点城市市占率前三 2、销售净利率争取同比提高 5个百分点,具体： ①21年及以前项目签约净利率控制-12%之内，25年结转利润提升20亿 ②22年获取项目10个重点大盘提质增效 ③23年获取项目签约净利润率同比改善提升2-3% ④24年获取项目确保兑现立项承诺 ⑤潜亏项目扭亏为盈 3、结转利润总额争取提升 50亿（50亿分解：止亏20亿，成本20亿，营销费6亿、快建10亿） | 首次定位及二次定位（含目标成本批复） 目标1：24-25年项目首开量价兑现达标率100% 目标2：BC盘活类赛道，定位套跑，转化落地即开工 目标3：大盘老盘新做，多地块联动开发，同时打造2-3个产品系 | 上报范围：所有项目 上报时间： 首次定位：项目获取20天 二次定位：开工前3个月 |  | 逾期未上报 或未批即定 | 线上推送： 新获取项目获取后20天内未上报定位，推送预警 | 投资计划部 | 运营中心 产品中心 （提级操盘项目） | 董事长 | 运营中心-计划 | 各专业线 | 运营中心 副总 | 运营中心总经理 | 产品中心 战投中心 | 区域对接人及部门负责人 | 战投中心总经理 产品中心总经理 |  | ▲ | ▲ |  | △ | △ | 1、新获取项目20天内未上报定位，需推送预警，对接人、负责人、副总、英男总
|  | 确定项目推广案名 目标：100%符合产品品牌服务体系要求 | 上报范围：所有项目 上报时间：首开前3个月 | 首开前3个月 | 逾期未上报 或未批即定 | 线上推送： 录入案名时推送总部，总部确认案名是否已报批 | 营销管理部 | 运营中心 （提级操盘项目） | 董事长 | 运营中心-营销 | 营销线 | 运营中心 总经理 | 运营中心总经理 ▲ | 产品中心 | 区域对接人及部门负责人 | 产品中心总经理 ▲ |  |  | △ |  | △ | △
|  | 项目开工及复工（含经营资产开工） 目标1：零乱开、断货率小于10% 目标2：二次定位新开工AB类100%焕新 目标3：落地快建体系，建造效率高于同城竞企，且“拿地-竣备”工期较过往缩短3个月以上，达到19-24个月 | 上报范围：所有新开楼栋、新开组团、新开地块 上报时间：开工前3个月 | 开工前3个月 | 未报批即开工 | 线上推送： ①续开组团开工前3个月推送，提示子公司上报开工请示 ②续开组团开工时推送总部，总部确认是否已报批 | 投资计划部 | - | 董事长 | 运营中心-计划 | 计划营销工程资管 | 运营中心 副总 | 运营中心总经理 | 战投中心 产品中心 （焕新项目） | 区域对接人及部门负责人 | 战投中心总经理 产品中心总经理 （焕新项目） |  | ▲ | △ （焕新项目） |  | △ | △
|  | 首开及加推预报 目标1：3610的实现度100% 目标2：24-25年开盘节点达成率100% 目标3：立项-定位偏差率小于10% | 上报范围：首次开盘项目、A类焕新项目加推 上报时间： 首开及加推定价：前7天 首开及加推预报：前3天 首开及加推简报：当天 首开后评估：首开后1个月内 | 首开定价：前7天 首开及加推预报：前3天 首开及加推简报：当天 | 逾期未上报 | 线上推送： ①首开/加推前1周，未上报定价审批的，推送预警 ②首开/加推当天，推送提示 ③首开后1个月内未上报首开后评估的，推送预警 | 营销管理部 | - | 董事长 | 运营中心-营销 | 营销计划 | 运营中心 副总 | 运营中心总经理 | - | - | - | - | ▲ |  |  | △ | △ | 开盘前1周推送加推提示
|  | 大宗销售、特殊业绩 目标：0虚假业绩 | 上报范围：销售面积≥2000平 或金额≥5000万 上报时间：销售前1个月 | 大宗销售前1个月内 | 未报批即录入系统 | 单次销售面积≥2000平或金额≥5000万的房源，未报批前不得录入系统 | 投资计划部 | - | 董事长 | 运营中心-计划 | 营销计划 | 运营中心 副总 | 运营中心总经理 | 战投中心 财金中心 | 区域对接人及部门负责人 | 战投中心总经理 财金中心总经理 |  | ▲ |  | ▲ | △ | △
A2赛道 亏损销售管理 | 1、全年巨亏签约控制在 100亿 以内，争取实现签约净利润减亏 50亿 以上 2、存量签约净利率控制 -12% 之内，25年结转利润提升20亿 | 项目巨亏销售 目标1：必要战损项目100%明确销售条件 目标2：非必要战损100%落实转赛道 | 上报范围：净利率＜-30%项目 上报时间：新楼栋推货前、项目签约录入前 | 新楼栋推货前 项目签约录入前 | 未报即推货、签约 （经研判需转经营的，发起A转D流程） | 线上推送： 净利率＜-30%成交推送预警 | 投资计划部 | - | 董事长 | 运营中心-计划 | 营销计划 | 运营中心 副总 | 运营中心总经理 | 战投中心 财金中心 | 区域对接人及部门负责人 | 战投中心总经理 财金中心总经理 |  | ▲ |  | ▲ | △ | △ | ＜-30%录入推送预警
A3赛道 商办专项 | A3赛道-商办全年争取签约 100亿 | 亏损商办销售 | 上报范围：销售净利率小于0% 上报时间：调价前1周 | 调价前1周 | 未报即销售 | 线上推送： 净利率＜0%定价推送预警 | 投资计划部 | - | 董事长 | 运营中心-计划 | 营销计划 | 运营中心 副总 | 运营中心总经理 | 战投中心 财金中心 | 区域对接人及部门负责人 | 战投中心总经理 财金中心总经理 |  | ▲ |  | ▲ | △ | △ | 商办调价推送预警
A3赛道 车位专项 | A3赛道-车位全年争取签约 100亿 | 车位转物业经营论证 | 上报范围：销售净利率小于-30% 风险预警触发：未报即录入系统 | 确认转经营后2个月内 | 未报即录入系统 | 线上推送： 净利率＜-30%成交推送预警 | 投资计划部 | - | 董事长 | 运营中心-计划 | 营销计划 | 运营中心 副总 | 运营中心总经理 | 战投中心 财金中心 | 区域对接人及部门负责人 | 战投中心总经理 财金中心总经理 |  | ▲ |  |  | △ | △ | ＜-30%录入推送预警
B赛道 未开工土地 退换调 | 1、争取盘活占压资金 400亿，贡献当年签约 150亿（含冼村） 2、定位套跑，转化落地即开工，3个月实现首开 | 退地、卖地 | 上报范围：所有退地、卖地项目 上报时间：正式上报请示前2个月预沟通整体方案 | 待补充 | ①未预沟通达成一致即上报请示； ②盘活进度计划正常率低于60% | 线上推送： 每季度末，盘活进度计划正常率低于60%，推送预警。 线下通报： 未预沟通并与总部达成一致即正式上报请示。 | 投资计划部 | - | 董事长 | 战投中心 | 区域对接人及部门负责人 | 战投中心 副总 | 战投中心总经理 | 财金中心 运营中心 | 区域对接人及部门负责人 | 财金中心总经理 运营中心总经理 | 运营中心总经理 财金中心总经理 | ○ |  | ○ | ○ | ▲
|  | 换地、调规 目标：定位套跑，转化落地即开工 | 上报范围：所有换地、调规项目 上报时间：正式上报请示前2个月预沟通整体方案，及新地块/调规地块产品定位 | 待补充 | ①未预沟通达成一致即上报请示； ②盘活进度计划正常率低于60% | 线上推送： 每季度末，盘活进度计划正常率低于60%，推送预警。 线下通报： 未预沟通并与总部达成一致即正式上报请示。 | 投资计划部 | - | 董事长 | 战投中心 | 区域对接人及部门负责人 | 战投中心 副总 | 战投中心总经理 | 运营中心 产品中心 | 区域对接人及部门负责人 | 运营中心总经理 产品中心总经理 | 运营中心总经理 | ○ | ○ |  | ○ | ▲
C赛道 非正常开发回收 |  | 已投资未落实项目（含开发受限） 目标：定位套跑，转化落地即开工 | 上报范围：所有已投资未落实项目 上报时间：正式上报请示前2个月预沟通整体方案，及项目整体产品定位 |  | ①未预沟通达成一致即上报请示； ②盘活进度计划正常率低于60% | 线上推送： 每季度末，盘活进度计划正常率低于60%，推送预警。 线下通报： 未预沟通并与总部达成一致即正式上报请示。 | 投资计划部 | - | 董事长 | 战投中心 | 区域对接人及部门负责人 | 战投中心 副总 | 战投中心总经理 | 运营中心 产品中心 | 区域对接人及部门负责人 | 运营中心总经理 产品中心总经理 |  | ○ | ○ |  | ○ | ▲
|  | 待返还资金 | 上报范围：所有待返还资金项目 | 待补充 | ①新增逾期资金； ②盘活进度计划正常率低于60% | 线上推送： ①新增逾期资金； ②每季度末，盘活进度计划正常率低于60%，推送预警 | 投资计划部 | - | 董事长 | 战投中心 | 区域对接人及部门负责人 | 战投中心 副总 | 战投中心总经理 | 财金中心 | 区域对接人及部门负责人 | 财金中心总经理 | 运营中心总经理 产品中心总经理 | ○ |  | ○ | ○ | ▲
D赛道 自持经营 | 1、经营资产释放资金 100亿 2、经营资产营收 46亿，NPI 17.3亿 | 资产经营定位论证（含可售转经营A转D） 目标1：“4437”体系应用不低于90％ 目标2：“236”标准工期落实不低于70％ | 上报范围：经营资产项目(含拟转D赛道项目) 上报时间：自持项目获取1个月报定位、确认A转D后2个月报定位 | 自持项目获取1个月报定位 确认A转D后2个月报定位 | 逾期未上报论证报告 | 线上推送： ①自持项目获取后30天内未上报定位，推送预警 ②确认A转D后1个月未上报定位，推送预警 | 资产管理部 | - | 董事长 | 运营中心-资管 | 资管计划营销成本工程 | 运营中心 副总 | 运营中心总经理 | 产品中心 战投中心 财金中心 | 区域对接人及部门负责人 | 战投中心总经理 财金中心总经理 产品中心总经理 |  | ▲ | ▲ |  | △ | △
|  | 经营资产转可售（D转A） 目标：落实销售流速及利润要求 | 上报范围：经营资产项目 上报时间：确认D转A后1个月内上报经营资产转可售请示 | 确认D转A后1个月内上报经营资产转可售请示 | 未按时启动销售 |  | 投资计划部 | - | 董事长 | 运营中心-计划 | 计划营销资管 | 运营中心 副总 | 运营中心总经理 | - | - | - | - | ▲ |  |  |  | △
|  | 经营资产开业报备 目标：开业节点达成率70％ | 上报范围：经营资产项目 上报时间：开业前1个月报备开业报告 开业后3个月上报后评估 | 开业前1个月报备开业报告 开业后3个月上报后评估 | 逾期未上报后评估 | 线上推送： ①开业前1个月未上报开业报告预警，推送预警 ②开业后3个月未上报后评估，推送预警 | 资产管理部 | - | 董事长 | 运营中心-资管 | 资管线 | 运营中心 总经理 | 运营中心总经理 △ | 产品中心 △ | - | - |  | △ |  |  | △ | △
|  | 经营资产预算 目标：成本执行偏差率小于10% | 上报范围：经营资产项目 上报时间：项目定位论证后核定 | 项目定位论证后核定 | 预算超定位 | 线上推送：年度已发生成本费用超年度预算的项目，推送预警 | 资产管理部 | - | 董事长 | 运营中心-资管 | 资管成本工程 | 运营中心 副总 | 运营中心总经理 | 产品中心 | 区域对接人及部门负责人 | 产品中心总经理 |  | ▲ | ▲ |  | △ | △
|  | 经营资产大修改造 目标：改造后经营达成率不低于80% | 上报范围：经营资产项目 上报时间：大修改造前至少6个月 （参照资产经营定位论证流程，达到重新立项标准的，须重新立项） | 大修改造前至少6个月 （参照资产经营定位论证流程，达到重新立项标准的，须重新立项） | 预算超定位 | 线下通报 | 资产管理部 | - | 董事长 | 运营中心-资管 | 资管成本工程 | 运营中心 副总 | 运营中心总经理 | 产品中心 | 区域对接人及部门负责人 | 产品中心总经理 |  | ▲ | ▲ |  | △ | △
|  | 外拓经营 目标：经营目标达成率不低于80％ | 参照《两翼产业公司项目立项操作细则》要求 |  |  | 线下通报 | 投资计划部 | - | 董事长 | 战投中心 |  |  | 战投中心总经理 |  |  |  |  | ▲ |  |  | △ | △
|  | 经营资产融资 目标：回收100亿 | 参照总部融资管理要求 |  |  | 线上推送： 打标签项目，放款前1个月推送提示 | 财务管理部 | - | 董事长 | 财金中心 | 资金部 | 财金中心副总 | 财金中心总经理 |  |  |  |  | ▲ |  | ▲ | △ | △
E赛道 资金回收 | 全年退税 76亿，不并表资金回收 100亿，监控资金同比压降 20% | 退税管理 | 上报范围：所有退税项目 上报时间：每月初 | 上报范围：所有退税项目 上报时间：每月初 | 竣工超过3年仍未实现退税 | 线上推送：竣工超过3年仍未实现退税的，推送预警 | 财务管理部 |  | 总经理 | 财金中心 |  |  | 财金中心总经理 △ | [6 empty] | △
|  | 补税方案审核 | 上报范围：线下审核土增税清算方案 上报时间：每月初 | 上报范围：线下审核土增税清算方案 上报时间：每月初 | 逾期未上报 | 线下通报 | 财务管理部 |  | 总经理 | 财金中心 |  |  | 财金中心总经理 △ | [6 empty] | △
|  | 不并表资金回收 | 上报范围：合作项目 上报时间：按月跟进，按季更新工作进展 | 上报范围：合作项目 | 预算融资、监控资金盘活节点严重滞后 | 线下通报 | 财务管理部 |  | 总经理 | 财金中心 |  |  | 财金中心总经理 △ | [6 empty] | △
|  | 压降监控资金 | 监控资金余额（系统自动取数） 上报时间：按周上报压降目标及措施 | 监控资金余额（系统自动取数） | 监控资金日均、时点值较高 | 线下通报 | 财务管理部 |  | 总经理 | 财金中心 |  |  | 财金中心总经理 △ | [6 empty] | △
F赛道 风险处置 债务规划 | 全年风险敞口不扩大 59个项目，合作方权益为负的且无返投能力、并表，我方需投入99亿（超投44亿） | 风险项目债务规划（贷款展期、超投、返投、资金分配） | 上报范围：涉及债务风险的合作项目 上报时间：融资到期、超投、返投前2个月提前沟通，到期前1个月上报 | 待补充 | 未提前上报债务规划方案、风险敞口超年初预算、股东剩余权益不足 | 线上推送： ①风险项目刚兑到期前3个月推送预警 ②合作项目预计整盘亏损，亏损金额大于股东投入余额，推送预警 | 财务管理部 | - | 董事长 | 财金中心 | 区域对接人 及部门负责人 | 财金中心 总经理 | 财金中心总经理 | 运营中心 战投中心 | 区域对接人及部门负责人 | 战投中心总经理 运营中心总经理 | 运营中心 总经理 | ○ |  | ○ | ○ | ▲
|  | 股东分货 | 上报范围：合作项目 上报时间：正式上报请示前2个月预沟通整体方案 | 待补充 | 未预沟通并与总部达成一致即上报请示 | 线下通报 | 投资计划部 | - | 董事长 | 战投中心 | 区域对接人 及部门负责人 | 战投中心 副总 | 战投中心总经理 | 财金中心 运营中心 | 区域对接人及部门负责人 | 运营中心总经理 | 运营中心总经理 财金中心总经理 | ○ |  | ○ | ○ | ▲
成本管理 专项赛道 | 1、25年保底降本 100亿，对应25年报表结转利润总额优化目标 20亿 2、全年营销费用 91亿，综合费率控制在 3.5%以内，通过“关停转并”，25年结转利润提升 6亿 | 费用管理 目标：全年营销费用同比24年下降不少于20% | 上报范围：年初预算所有公司 上报时间：公司目标确定时 | 公司目标调增：年度营销费用预算的首次制定及调增 | 超限未上报 | 线上推送：经营任务下发后，超15个工作日未在线上录入预算，推送预警 | 营销管理部 | - | 总经理 | 运营中心-营销 | 营销线 | 运营中心 副总 | 运营中心总经理 ▲ | - | - | - | - | △ |  |  | △ | △
|  |  | 上报范围：年度预算调增公司 上报时间：年度预算调增时 |  | 未报即超限使用 | 线上推送：年度已发生费用超年度预算的项目，推送预警 | 营销管理部 | - | 董事长 | 运营中心-营销 | 营销线 | 运营中心 副总 | 运营中心总经理 ▲ | - | - | - | - |  |  |  | △ | △
|  | 支付红线申请 目标：动态成本不超目标成本 | 上报范围：除地价外直投出现超限的分期，或总投出现超限的项目 上报时间：超限后5个月内 |  | 超限未上报 | 线上推送：分期除地价外直投超限、总投超限时，推送预警 | 成本管理部 | - | 董事长 | 运营中心-成本 |  |  | 运营中心总经理 | 财金中心 |  | 财金中心总经理 |  | ▲ |  | ▲ | △ | △
|  | 成本特殊事项审批 目标：避免规划外合同随意增加，倒逼签证变更及时上线 | 上报范围：竣备交付后直投相关合同、签证变更、结算调整 上报时间：招标前或实施前 |  | 先实施后上报 | 线下通报 | 成本管理部 | - | 董事长 | 运营中心-成本 |  |  | 运营中心总经理 | 财金中心、产品中心 （视情况） |  | 财金中心、产品中心总经理 （视情况） |  | ▲ |  | ▲
|  | 基准成本更新审批 目标：确保立项数据精准，与定位偏差控制在2%以内 | 上报范围：竣备交付后直投相关合同、签证变更、结算调整 上报时间：招标前或实施前 |  | 逾期未上报 | 线下通报 | 成本管理部 | - | 董事长 | 运营中心-成本 |  |  | 运营中心总经理 | - | - | - |  | ▲
|  | 500万以上重点工程招定标 目标：落实三个统筹，通过增量解决部分存量问题 | 上报范围：所有三大类方案设计、招标金额大于500万及以上的七大类工程招标、定标 上报时间： |  | 未落实三个统筹 | 线下通报 | 成本管理部 | 运营中心 产品中心 （提级操盘项目） | 董事长 | 运营中心-成本 |  |  | 运营中心总经理 | 产品中心 |  | 产品中心总经理 |  |  | ▲ 5000万以上 | ▲ 5000万以上
S赛道 11个提级管理 | 提级操盘项目-全年签约 110亿 (面粉厂） | 各专业线对关键事项进行提级审批、监控，包括不限于以下事项： 运营：项目定位及目标成本、项目首开加推、量价监控 产品：招标采购、标杆项目打造 成本：动态成本执行情况 工程：里程碑节点监控、品质管控 资产：D赛道自持经营情况 战投：BC赛道转化进展 财金：债务规划 |  |  |  |  | 具体详见《重大项目提级管理协同方案》
提级监控项目-全年签约 480亿 冼村50亿、天河绢麻厂50亿 海珠琶洲南40亿、上海世博140亿 北京永丰90亿、海南月川50亿 成都金牛21.8亿、河南三村18.5亿 陕西青龙寺17亿、舟山自在海1.5亿

## Sheet1 (3)
项目关键经营事项流程手册
为解决总部以往工作中因信息不对称、总部精神传达不及时、缺乏过程监控等，导致经营目标出现偏差，落实总部“立标准、管偏差、抓落实、防风险、强监控”的精准定位，坚定不移地落实两防一扫一止，即 “防乱开、防断货、扫盲区、止亏损” 的关键目标，紧密围绕全年经营目标，全面深化各项工作。 通过系统性的流程再造，基于全年经营主线、经营目标，梳理关键事项，设定相应的关键触发条件，通过信息化后台推送支撑，把控关键审批节点，通过多中心协同，保障决策科学合理、流程精简。在运营过程中，强化动态监控与实施纠偏，对项目运营的关键环节和节点进行监控，出现运营偏差，及时纠偏。
○ 表示决策环节 ▲ 表示最终决策 △表示备案
分赛道经营目标及管理标准 立标准 |  |  |  | 上报标准 | 风险预警触发 （系统提示、线下通报） 管偏差、抓落实、防风险、强监控 | 子公司发起 |  |  | 主责中心审核 |  |  |  | 协办中心审核 |  |  |  | 公司领导审批 |  |  |  | 主责中心 | 协办中心/协办部门 | 发起人 | 流程审核节点 | [7 empty] | 具体工作台账
赛道 | 经营目标 | 管理动作与标准 | 决策程序：经营事项上报要求 （上报范围、时效） |  |  | 主责部门 | 总部前置审批 | 签发人 | 主责中心/部门 | 审核节点1 （对接人+部门负责人） | 审核节点2 | 中心负责人 | 协办中心/部门 | 审核节点1 （对接人+部门负责人） | 中心负责人 | 审核节点3 | 投资运营分管领导 | 产品分管领导 | 财务总监 | 是否报董事长 |  |  |  | 第1审核人 | 第2审核人 | 第3审核人 | 第4审核人 | 第5审核人 | 第6审核人 | 第7审核人 | 终审人
A赛道 重要经营事项 | 全年完成签约2600+100亿 对应净利率0-1% | 首次定位及二次定位（含目标成本批复） 目标1：新项目首开量价兑现达标率70% 目标2：BC盘活类赛道，定位套跑，转化落地即开工。 目标3：大盘老盘新做，多地块联动开发，同时打造2-3个产品系 | 上报范围：所有项目 上报时间： 首次定位：项目获取20天 二次定位：开工前3个月 |  | 逾期未上报 或未批即定 | 投资计划部 | 运营中心 产品中心 （提级操盘项目） | 董事长 | 运营中心-计划 | 各专业线 | 运营中心 副总 | 运营中心总经理 | 产品中心 战投中心 | 区域对接人及部门负责人 | 战投中心总经理 产品中心总经理 |  | ▲ | ▲ |  | △ | 运营中心 | 战投中心、产品中心 | 子公司-投资计划部 | 战投/产品/运营 区域对接人 | 战投/产品/运营 部门负责人 | 战投/产品/运营 中心副总 | 战投/研发/运营 总经理 |  |  |  | 唐总 潘总 | 1、定位跟踪台账 2、定位考核台账
|  | 确定项目推广案名 目标：100%符合产品品牌服务体系要求 | 上报范围：所有项目 上报时间：首开前3个月 | 首开前3个月 | 逾期未上报 或未批即定 | 营销管理部 | 运营中心 （提级操盘项目） | 董事长 | 运营中心-营销 | 营销线 | 运营中心 总经理 | 运营中心总经理 ▲ | 产品中心 | 区域对接人及部门负责人 | 产品中心总经理 ▲ |  |  | △ |  | △ | 运营中心-营销线 | 研发中心 | 子公司营销部 | 营销/产品 品牌专员 | 营销/产品 部门负责人 | [5 empty] | 营销/产品 中心总经理
|  | 项目开工及复工（含经营资产开工） 目标1：零乱开、断货率小于10% 目标2：二次定位新开工AB类100%焕新 | 上报范围：所有新开楼栋、新开组团、新开地块 上报时间：开工前3个月 | 开工前3个月 | 未报批即开工 | 投资计划部 | - | 董事长 | 运营中心-计划 | 计划营销工程资管 | 运营中心 副总 | 运营中心总经理 | 战投中心 | 区域对接人及部门负责人 | 战投中心总经理 |  | ▲ |  |  | △ | 运营中心-计划线 | 战投中心、运营中心-营销线、工程线 | 子公司-投资计划部 | 战投/运营 区域对接人 | 计划营销工程 部门负责人 | 战投/运营 中心副总 | 运营中心 总经理 |  |  |  | 潘总 | 项目新开工监控台账
|  | 首开及加推预报 目标1：3610的实现度70% 目标2：开盘节点达成率70% 目标3：立项-定位偏差率小于10% | 上报范围：项目首次开盘定价 上报时间： 首开定价：前7天 首开及加推预报：前3天 首开及加推简报：当天 | 首开定价：前7天 首开及加推预报：前3天 首开及加推简报：当天 | 逾期未上报 | 营销管理部 | - | 董事长 | 运营中心-营销 | 营销计划 | 运营中心 副总 | 运营中心总经理 | - | - | - | - | ▲ |  |  | △ | 运营中心-营销线 | 运营中心-计划线 | 子公司营销部 | 营销、计划区域对接人 | 营销、计划部门负责人 | 运营中心副总 | 运营中心 总经理 |  |  |  | 潘总 | 首开及加推监控台账
|  | 大宗销售、特殊业绩 目标1：销售必要性，转赛道可能性100%落实 目标2：定价合理性100%论证 目标3：0虚假业绩 | 上报范围：销售面积≥2000平 或金额≥5000万 上报时间：销售前1个月 | 大宗销售前1个月内 | 未报批即录入系统 | 投资计划部 | - | 董事长 | 运营中心-计划 | 营销计划 | 运营中心 副总 | 运营中心总经理 | 战投中心 财金中心 | 区域对接人及部门负责人 | 战投中心总经理 财金中心总经理 |  | ▲ |  | ▲ | △ | 运营中心-计划线 | 运营中心-营销线、财金中心、战投中心 | 子公司-投资计划部 | 计划/ 营销/战投/财金 区域对接人 | 计划、营销部门负责人 | 运营/战投 中心副总 | 财金/运营 总经理 |  |  |  | 潘总、一夫总 | 大宗销售台账
A2赛道 亏损销售管理 | 全年巨亏 签约100亿 减亏50亿 | 项目巨亏销售 目标1：-30%巨亏销售100%管控 目标2：必要战损项目100%明确销售条件 目标3：非必要战损100%落实转赛道 | 上报范围：净利率＜-30%项目 上报时间：新楼栋推货前、项目签约录入前 | 新楼栋推货前 项目签约录入前 | 未报即推货、签约 （经研判需转经营的，需发起A转D流程） | 投资计划部 | - | 董事长 | 运营中心-计划 | 营销计划 | 运营中心 副总 | 运营中心总经理 | 战投中心 财金中心 | 区域对接人及部门负责人 | 战投中心总经理 财金中心总经理 |  | ▲ |  | ▲ | △ | 运营中心-计划线 | 运营中心-营销线、财金中心 | 子公司-投资计划部 | 计划/ 营销/战投/财金 区域对接人 | 计划、营销部门负责人 | 运营/战投 中心副总 | 财金/运营 总经理 | 潘总 | 总经理 |  | 董事长 | 巨亏销售台账
A3赛道 商办专项 | 持续挖潜，全年签约100亿元 | 亏损商办销售 | 上报范围：销售净利率小于0% 上报时间：调价前1周 | 调价前1周 | 未报即销售 | 投资计划部 | - | 董事长 | 运营中心-计划 | 营销计划 | 运营中心 副总 | 运营中心总经理 | 战投中心 财金中心 | 区域对接人及部门负责人 | 战投中心总经理 财金中心总经理 |  | ▲ |  | ▲ | △ | [12 empty] | 商办调价推送预警
A3赛道 车位专项 | 持续挖潜，全年签约100亿元 | 车位转物业经营论证 | 上报范围：销售净利率小于-30% 风险预警触发：未报即录入系统 | 确认转经营后2个月内 | 未报即录入系统 | 投资计划部 | - | 董事长 | 运营中心-计划 | 营销计划 | 运营中心 副总 | 运营中心总经理 | 战投中心 财金中心 | 区域对接人及部门负责人 | 战投中心总经理 财金中心总经理 |  | ▲ |  |  | △
B赛道 未开工土地 退换调 | 1、盘活占压资金440亿，贡献当年签约150亿； 2、定位套跑，转化落地即开工 | 退地、卖地 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 投资计划部 | - | 董事长 | 战投中心 | 区域对接人及部门负责人 | 战投中心 副总 | 运营中心总经理 | 财金中心 运营中心 | 区域对接人及部门负责人 | 运营中心总经理 财金中心总经理 | 运营中心总经理 财金中心总经理 | ○ |  | ○ | ▲
|  | 换地 目标：定位套跑，转化落地即开工 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 投资计划部 | - | 董事长 | 战投中心 | 区域对接人及部门负责人 | 战投中心 副总 | 战投中心总经理 | 运营中心 | 区域对接人及部门负责人 | 运营中心总经理 | 运营中心总经理 | ○ | ○ |  | ▲
|  | 调规 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 投资计划部 | - | 董事长 | 战投中心 | 区域对接人及部门负责人 | 战投中心 副总 | 战投中心总经理 | 运营中心 产品中心 | 区域对接人及部门负责人 | 运营中心总经理 产品中心总经理 | 运营中心总经理 产品中心总经理 | ○ | ○ |  | ▲
C赛道 非正常开发回收 |  | 已投资未落实项目立项 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 投资计划部 | - | 董事长 | 战投中心 | 区域对接人及部门负责人 | 战投中心 副总 | 战投中心总经理 | 运营中心 产品中心 | 区域对接人及部门负责人 | 运营中心总经理 产品中心总经理 | 运营中心总经理 产品中心总经理 | ○ | ○ |  | ▲
D赛道 自持经营 | 全年新增融资 100亿 | 资产经营定位论证（含可售转经营A转D） 目标1：“4437”体系应用不低于90％ 目标2：“236”标准工期落实不低于70％ | 上报范围：经营资产项目(含拟转D赛道项目) 上报时间：自持项目获取1个月报定位、确认A转D后2个月报定位 | 自持项目获取1个月报定位 确认A转D后2个月报定位 | 逾期未上报论证报告 | 资产管理部 | - | 董事长 | 运营中心-资管 | 资管计划营销成本工程 | 运营中心 副总 | 运营中心总经理 | 产品中心 战投中心 财金中心 | 区域对接人及部门负责人 | 战投中心总经理 财金中心总经理 产品中心总经理 |  | ▲ | ▲ |  | △ | 运营中心-资管线 | 产品中心、战投中心、财金中心，运营中心-计划、营销、成本、工程 | 子公司-资管部 | 主办、协办中心/部门 区域对接人 | 主办、协办中心/部门 部门负责人 | 主办、协办中心/部门 中心副总 | 主办、协办中心/部门 中心总经理 |  |  |  | 潘总 唐总
|  | 经营资产转可售（D转A） 目标：落实销售流速及利润要求 | 上报范围：经营资产项目 上报时间：确认D转A后1个月内上报经营资产转可售请示 | 确认D转A后1个月内上报经营资产转可售请示 | 未按时启动销售 | 投资计划部 | - | 董事长 | 运营中心-计划 | 计划营销资管 | 运营中心 副总 | 运营中心总经理 | - | - | - | - | ▲ |  |  | △ | 运营中心-计划线 | 运营中心-计划、营销、资管 | 子公司-计划部 | 主办、协办中心/部门 区域对接人 | 主办、协办中心/部门 部门负责人 | 主办、协办中心/部门 中心副总 | 主办、协办中心/部门 中心总经理 |  |  |  | 潘总
|  | 经营资产开业报备 目标：开业节点达成率70％ | 上报范围：经营资产项目 上报时间：开业前1个月报备开业报告 开业后3个月上报后评估 | 开业前1个月报备开业报告 开业后3个月上报后评估 | 逾期未上报后评估 | 资产管理部 | - | 董事长 | 运营中心-资管 | 资管线 | 运营中心 总经理 | 运营中心总经理 | 产品中心 △ | - | - |  | ▲ |  |  | △ | 运营中心-资管线 | 产品中心 | 子公司-资管部 | 资管 区域对接人 | 资管 部门负责人 | 运营中心 总经理 |  |  |  |  | 潘总
|  | 经营资产预算 目标：成本执行偏差率小于10% | 上报范围：经营资产项目 上报时间：项目定位论证后核定 | 项目定位论证后核定 | 预算超定位 | 资产管理部 | - | 董事长 | 运营中心-资管 | 资管成本工程 | 运营中心 副总 | 运营中心总经理 | 产品中心 | 区域对接人及部门负责人 | 产品中心总经理 |  | ▲ | ▲ |  | △ | 运营中心-资管线 | 产品中心、运营中心-成本、工程 | 子公司-资管部 | 主办、协办中心/部门 区域对接人 | 主办、协办中心/部门 部门负责人 | 主办、协办中心/部门 中心副总 | 主办、协办中心/部门 总经理 |  |  |  | 潘总 唐总
|  | 经营资产大修改造 目标：改造后经营达成率不低于80% | 上报范围：经营资产项目 上报时间：大修改造前至少6个月 （参照资产经营定位论证流程，达到重新立项标准的，须重新立项） | 大修改造前至少6个月 （参照资产经营定位论证流程，达到重新立项标准的，须重新立项） | 预算超定位 | 资产管理部 | - | 董事长 | 运营中心-资管 | 资管成本工程 | 运营中心 副总 | 运营中心总经理 | 产品中心 | 区域对接人及部门负责人 | 产品中心总经理 |  | ▲ | ▲ |  | △ | 运营中心-资管线 | 产品中心，运营中心-资管、成本、工程 | 子公司-资管部 | 主办、协办中心/部门 区域对接人 | 主办、协办中心/部门 部门负责人 | 主办、协办中心/部门 中心副总 | 主办、协办中心/部门 总经理 |  |  |  | 潘总 唐总
|  | 外拓经营 目标：经营目标达成率不低于80％ | 参照《两翼产业公司项目立项操作细则》要求，【待确认】 |  |  | 投资计划部 | - | 董事长 | 战投中心 |  |  | 战投中心总经理 | [7 empty] | △ | 战投中心 | 运营中心-资管 | 子公司-投资计划部
|  | 经营资产融资 目标：回收100亿 | 参照总部融资管理要求 |  |  | 财务管理部 | - | 董事长 | 财金中心 | 资金部 | 财金中心副总 | 财金中心总经理 | - | - | - |  | ▲ |  | ▲ | △ | 财金中心 |  | 子公司-财务部 | 资金部对接人 | 资金部部门负责人 | 财金中心副总 | 财金中心总经理 |  |  |  | 一夫总或 总经理
F赛道 风险处置 债务规划 | 全年风险敞口不扩大 59个项目，合作方权益为负的且无返投能力、并表，我方需投入99亿（超投44亿） | 贷款展期 | 上报范围：合作项目 上报时间： | 待补充 | 待补充 打标签项目，贷款到期前3个月触发预警 | 财务管理部 | - | 董事长 | 财金中心 | 区域对接人 及部门负责人 | 财金中心 总经理 | 财金中心总经理 | 运营中心 战投中心 | 区域对接人及部门负责人 | 战投中心总经理 运营中心总经理 | 运营中心 总经理 | ○ |  | ○ | ▲ | 财金中心 | 战投中心、运营中心-计划线 | 子公司-财务部 | 计划/战投/财金 区域对接人 | 计划/战投/财金 部门负责人 | 运营/战投 中心副总 | 财金/运营 总经理 | 潘总、一夫总 | 总经理 |  | 董事长 | 债务风险处理项目台账
|  | 股东分货 | 上报范围：合作项目 上报时间： | 待补充 | 待补充 | 投资计划部 | - | 董事长 | 战投中心 | 区域对接人 及部门负责人 | 战投中心 副总 | 战投中心总经理 | 财金中心 运营中心 | 区域对接人及部门负责人 | 运营中心总经理 | 运营中心总经理 财金中心总经理 | ○ |  | ○ | ▲ | 战投中心 | 财金中心、运营中心-计划线 | 子公司-投资计划部 | 计划/战投/财金 区域对接人 | 计划/战投/财金 部门负责人 | 运营/战投 中心副总 | 财金/运营 总经理 | 潘总、一夫总 | 总经理 |  | 董事长
|  | 资金分配 | 上报范围：合作项目 上报时间： | 待补充 | 股东剩余权益不足 | 财务管理部 | - | 董事长 | 财金中心 | 区域对接人 及部门负责人 | 财金中心 总经理 | 财金中心总经理 | 运营中心 战投中心 | 区域对接人及部门负责人 | 战投中心总经理 运营中心总经理 | 运营中心 总经理 | ○ |  | ○ | ▲ | 财金中心 | 战投中心、运营中心-计划线 | 子公司-财务部 | 计划/战投/财金 区域对接人 | 计划/战投/财金 部门负责人 | 运营/战投 中心副总 | 财金/运营 总经理 | 潘总、一夫总 | 总经理 |  | 董事长
|  | 超投、返投请示 | 上报范围：合作项目 上报时间： | 待补充 | 风险敞口超年初预算 | 财务管理部 | - | 董事长 | 财金中心 | 区域对接人 及部门负责人 | 财金中心 总经理 | 财金中心总经理 | 运营中心 战投中心 | 区域对接人及部门负责人 | 战投中心总经理 运营中心总经理 | 运营中心 总经理 | ○ |  | ○ | ▲ | 财金中心 | 战投中心、运营中心-计划线 | 子公司-财务部 | 计划/战投/财金 区域对接人 | 计划/战投/财金 部门负责人 | 运营/战投 中心副总 | 财金/运营 总经理 | 潘总、一夫总 | 总经理 |  | 董事长
成本管理 专项赛道 | 25年保底降本100亿 对应25年报表结转利润总额优化目标20亿 全年营销费用91亿 营销费率3.5% | 费用管理 目标：全年营销费用同比24年下降不少于20% | 上报范围：年初预算所有公司及调增公司 上报时间：公司目标确定及调增时 | 公司目标调增：年度营销费用预算的首次制定及调增 | 超限未上报 | 营销管理部 | - | 董事长 | 运营中心-营销 | 营销线 | 运营中心 副总 | 运营中心总经理 ▲ | - | - | - | - |  |  |  | △ | 运营中心-营销线 | - | 子公司-营销部 | 营销区域对接人 | 营销部门负责人 | [5 empty] | 运营中心 总经理
|  |  | 上报范围：费用进度超销售进度公司 上报时间：营销费用进度与销售进度相差超过20%时 | 营销费用进度与销售进度相差超过20%时 | 超限未上报 | 营销管理部 | - | 董事长 | 运营中心-营销 | 营销线 | 运营中心 副总 | 运营中心总经理 ▲ | - | - | - | - |  |  |  | △ | 运营中心-营销线 | - | 子公司-营销部 | 营销区域对接人 | 营销部门负责人 | [5 empty] | 运营中心 总经理
|  | 支付红线申请 目标：动态成本不超目标成本 | 上报范围：除地价外直投出现超限的分期，或总投出现超限的项目 上报时间：整改无效（超限后5个月内） |  | 超限未上报 | 成本管理部 | - | 董事长 | 运营中心-成本 |  |  | 运营中心总经理 | 财金中心 |  | 财金中心总经理 |  | ▲ |  | ▲ | △
|  | 成本特殊事项审批 目标：避免规划外合同随意增加，倒逼签证变更及时上线 | 上报范围：竣备交付后直投相关合同、签证变更、结算调整 上报时间：招标前或实施前 |  | 先实施后上报 | 成本管理部 | - | 董事长 | 运营中心-成本 |  |  | 运营中心总经理 | 财金中心、产品中心 （视情况） |  | 财金中心、产品中心总经理 （视情况） |  | ▲ |  | ▲
|  | 基准成本更新审批 目标：确保立项数据精准，与定位偏差控制在2%以内 | 上报范围：竣备交付后直投相关合同、签证变更、结算调整 上报时间：招标前或实施前 |  | 逾期未上报 | 成本管理部 | - | 董事长 | 运营中心-成本 |  |  | 运营中心总经理 | - | - | - |  | ▲
|  | 500万以上重点工程招定标 目标：落实三个统筹，通过增量解决部分存量问题 | 上报范围：所有三大类方案设计、招标金额大于500万及以上的七大类工程招标、定标 上报时间： |  | 未落实三个统筹 | 成本管理部 | 运营中心 产品中心 （提级操盘项目） | 董事长 | 运营中心-成本 |  |  | 运营中心总经理 | 产品中心 |  | 产品中心总经理 |  |  | ▲ 5000万以上 | ▲ 5000万以上
S赛道 11个提级管理 | 提级操盘项目 全年签约110亿 (面粉厂） | 项目定位及目标成本审批 目标1：首开量价兑现达标率70% 目标2：形成品质策划打样及示范 | 上报范围：I-提级操盘项目（1个） 上报时间：环艺会过会后 | 通过环艺会后 | 未批即定 | 投资计划部 | 运营中心 产品中心 （参与项目例会） | 董事长 | 运营中心-计划 | 各专业线 | 运营中心 副总 | 运营中心总经理 | 战投中心 产品中心 | 区域对接人及部门负责人 | 战投中心总经理 产品中心总经理 |  | ○ | ○ |  | ▲ | 运营中心 | 战投中心、产品中心、财金中心 | 子公司-投资计划部 | 战投/产品/运营 区域对接人 | 战投/产品/运营 部门负责人 | 战投/产品/运营 中心副总 | 战投/研发/运营 总经理 | 唐总 潘总 | 总经理 |  | 董事长 | 11个S级项目管理台账
|  | 推广案名 目标：打造系统内高端住宅标杆 | 上报范围：I-提级操盘项目（1个） 上报时间：首开前3个月 | 首开前3个月 | 未批即定 | 营销管理部 | 运营中心 | 董事长 | 运营中心-营销 | 营销线 | 运营中心 总经理 | 运营中心总经理 | 产品中心 | 区域对接人及部门负责人 | 产品中心总经理 |  |  | ○ |  | ▲ | 运营中心 | 产品中心 | 子公司-营销部 | 营销/产品 品牌专员 | 营销/产品 部门负责人 | 运营中心 总经理 | 唐总 | 总经理 |  |  | 董事长
|  | 首开定价 及加推组团定价调整低于定位 目标1：首开量价兑现达标率70% 目标2：25年全年签约11亿 | 上报范围：I-提级操盘项目（1个） 上报时间： 首开及加推定价：前7天 首开及加推预报：前3天 首开及加推简报：当天 | 首开及加推定价：前7天 首开及加推预报：前3天 首开及加推简报：当天 | 未批先开 | 营销管理部 | - | 董事长 | 运营中心-营销 | 营销计划 | 运营中心 副总 | 运营中心总经理 | - | - | - | - | ○ |  |  | ▲ | 运营中心 | - | 子公司-营销部 | 营销计划 区域对接人 | 营销计划 部门负责人 | 运营中心副总 | 运营中心 总经理 | 潘总 | 总经理 |  | 董事长
|  | 招标采购 目标1：解决1个以上供方历史问题 | 上报范围：I-提级操盘项目（1个） 上报时间：所有招投标发标、定标时 | 所有招投标发标、定标时 | 未批即定 | 成本管理部 | 产品中心-招采 | 董事长 | 产品中心-招采 | 区域负责人 （纳入子公司内部审批流） | 产品中心 副总 | 产品中心总经理 | 运营中心 | 计划成本 部门负责人 | 运营中心总经理 | 运营中心 总经理 |  | ▲ （5000万以上） | ▲ （5000万以上） | △ | 产品中心 | 运营中心计划、成本 | 子公司-成本部 | 产品 区域对接人 | 产品/成本/计划 部门负责人 | 产品/运营 中心副总 | 产品/运营中心 总经理 |  |  |  | 唐总、一夫总
| 提级监控项目 全年签约470亿 冼村50亿、天河绢麻厂50亿 海珠琶洲南40亿、上海世博140亿 北京永丰90亿、海南月川40亿 成都金牛21.8亿、河南三村18.5亿 陕西青龙寺17亿、舟山自在海1.5亿 | 项目定位及目标成本审批 目标1：首开量价兑现达标率70% 目标2：形成1-2个品质策划打样及示范 | 上报范围：II-提级管控项目(10个） 上报时间：通过环艺会后 | 首次定位：项目获取20天 二次定位：开工前3个月 | 未批即定 | 投资计划部 | - | 董事长 | 运营中心-计划 | 各专业线 | 运营中心 副总 | 运营中心总经理 | 战投中心 产品中心 | 区域对接人及部门负责人 | 战投中心总经理 产品中心总经理 |  | ▲ | ▲ |  | △ | 运营中心 | 战投中心、产品中心、财金中心 | 子公司-投资计划部 | 战投/产品/运营 区域对接人 | 战投/产品/运营 部门负责人 | 战投/产品/运营 中心副总 | 战投/研发/运营 总经理 |  |  |  | 唐总 潘总
|  | 推广案名 目标：100%符合产品品牌服务体系要求 | 上报范围：II-提级管控项目(10个） 上报时间：首开前3个月 | 首开前3个月 | 未批即定 | 营销管理部 | - | 董事长 | 运营中心-营销 | 营销线 | 运营中心 总经理 | 运营中心总经理 ▲ | 产品中心 | 区域对接人及部门负责人 | 产品中心总经理 ▲ |  |  | △ |  | △ | 运营中心 | 研发中心 | 子公司营销部 | 营销/产品 品牌专员 | 营销/产品 部门负责人 | [5 empty] | 营销/产品 中心总经理
|  | 首开定价 及加推组团定价调整低于定位 目标1：首开量价兑现达标率70% 目标2：全年完成签约470亿 | 上报范围：II-提级管控项目(10个） 上报时间： 首开及加推定价：前7天 首开及加推预报：前3天 首开及加推简报：当天 | 首开及加推定价：前7天 首开及加推预报：前3天 首开及加推简报：当天 | 未批先开 | 营销管理部 | - | 董事长 | 运营中心-营销 | 营销计划 | 运营中心 副总 | 运营中心总经理 | - | - | - | - | ▲ |  |  | △ | 运营中心 | 战投中心、、财金中心 | 子公司-营销部 | 计划/营销 区域对接人 | 计划/营销 部门负责人 | 运营中心副总 | 运营中心 总经理 |  |  |  | 潘总
|  | 招标采购 目标1：解决2个以上供方历史问题 | 上报范围：II-提级管控项目(10个） 上报时间：所有三大类方案设计、招标金额大于500万及以上的七大类工程招标及500万及以上的七大类工程定标 | 所有三大类方案设计、招标金额大于500万及以上的七大类工程招标及500万及以上的七大类工程定标 | 未批即定 | 成本管理部 | - | 董事长 | 产品中心-招采 | 产品 区域负责人 | 产品中心 副总 | 产品中心总经理 | 运营中心 | 计划成本 部门负责人 | 运营中心总经理 | 运营中心 总经理 |  | ▲ （5000万以上） | ▲ （5000万以上） | △ | 产品中心 | 运营中心计划、成本 | 子公司-成本部 | 产品 区域对接人 | 产品/成本/计划 部门负责人 | 产品/运营 中心副总 | 产品/运营中心 总经理 |  |  |  | 唐总、一夫总 (5000万及以上）

## Sheet1 (hidden)
项目关键经营事项流程手册
全面落实总部“立标准、管偏差、抓落实、防风险、强监控”的精准定位，坚定不移地落实两防一扫一止，即 “防乱开、防断货、扫盲区、止亏损” 的关键目标，紧密围绕全年经营目标，全面深化各项工作。通过系统性的流程再造，基于全年经营主线、经营目标，梳理关键事项，设定相应的关键触发条件，把控关键审批节点，保障决策科学合理、流程精简。在运营过程中，强化动态监控与实施纠偏，对项目运营的关键环节和节点进行监控，出现运营偏差，及时纠偏。
赛道 | 管理目标及标准 | 事项 | 上报标准 （未履行上报程序：通报） | 项目范围 （触发情况） | 主责中心 | 协办中心/协办部门 | 发起人 | 流程审核节点 | [7 empty] | 具体工作台账
[8 empty] | 第1审核人 | 第2审核人 | 第3审核人 | 第4审核人 | 第5审核人 | 第6审核人 | 第7审核人 | 终审人
A赛道 重要经营事项 | 全年完成签约2600+100亿 对应净利率0-1% | 首次定位 及二次定位 | 首次定位：项目获取20天 二次定位：开工前3个月 | 所有项目 | 运营中心 | 战投中心、产品中心 | 子公司-投资计划部 | 战投/产品/运营 区域对接人 | 战投/产品/运营 部门负责人 | 战投/产品/运营 中心副总 | 战投/研发/运营 总经理 |  |  |  | 唐总 潘总 | 1、定位跟踪台账 2、定位考核台账
|  | 确定项目推广案名 | 首开前3个月 | 所有项目 | 运营中心-营销线 | 研发中心 | 子公司营销部 | 营销/产品 品牌专员 | 营销/产品 部门负责人 | [5 empty] | 营销/产品 中心总经理
|  | 项目开工及复工 （含经营资产开工） | 开工前3个月 | 所有新开楼栋、新开组团、新开地块 复工 | 运营中心-计划线 | 战投中心、运营中心-营销线、工程线 | 子公司-投资计划部 | 战投/运营 区域对接人 | 计划营销工程 部门负责人 | 战投/运营 中心副总 | 运营中心 总经理 |  |  |  | 潘总 | 项目新开工监控台账
|  | 首开及加推预报 | 首开定价：前7天 首开及加推预报：前3天 首开及加推简报：当天 | 当年所有项目的首次开盘定价 | 运营中心-营销线 | 运营中心-计划线 | 子公司营销部 | 营销、计划区域对接人 | 营销、计划部门负责人 | 运营中心副总 | 运营中心 总经理 |  |  |  | 潘总 | 首开及加推监控台账
|  | 大宗销售、特殊业绩 | 大宗销售前1个月内 | 销售面积≥2000平 或金额≥5000万 | 运营中心-计划线 | 运营中心-营销线、财金中心、战投中心 | 子公司-投资计划部 | 计划/ 营销/战投/财金 区域对接人 | 计划、营销部门负责人 | 运营/战投 中心副总 | 财金/运营 总经理 |  |  |  | 潘总、一夫总 | 大宗销售台账
A2赛道 亏损销售管理 | 全年巨亏签约100亿 减亏50亿 | 项目巨亏销售 | 新楼栋推货前 | 净利率＜-30%项目，新推楼栋 | 运营中心-计划线 | 运营中心-营销线、财金中心 | 子公司-投资计划部 | 计划/ 营销/战投/财金 区域对接人 | 计划、营销部门负责人 | 运营/战投 中心副总 | 财金/运营 总经理 | 潘总 | 总经理 |  | 董事长 | 巨亏销售台账
|  | 项目巨亏销售 | 项目签约录入前 | 净利率＜-30%项目，新录入签约 | 运营中心-计划线 | 运营中心-营销线、财金中心 | 子公司-投资计划部 | 计划/ 营销/战投/财金 区域对接人 | 计划、营销部门负责人 | 运营/战投 中心副总 | 财金/运营 总经理 | 潘总 | 总经理 |  | 董事长 | 巨亏销售台账
D赛道 自持经营 | 全年新增融资 100亿 | 资产经营定位论证 （含可售转经营A转D） | 自持项目获取1个月报定位 确认A转D后2个月报定位 | 经营资产项目 (含拟转D赛道项目) | 运营中心-资管线 | 产品中心、战投中心、财金中心，运营中心-计划、营销、成本、工程 | 子公司-资管部 | 主办、协办中心/部门 区域对接人 | 主办、协办中心/部门 部门负责人 | 主办、协办中心/部门 中心副总 | 主办、协办中心/部门 中心总经理 |  |  |  | 潘总 唐总
|  | 经营资产转可售 （D转A） | 确认D转A后1个月内上报经营资产转可售请示 | 经营资产项目 | 运营中心-计划线 | 运营中心-计划、营销、资管 | 子公司-计划部 | 主办、协办中心/部门 区域对接人 | 主办、协办中心/部门 部门负责人 | 主办、协办中心/部门 中心副总 | 主办、协办中心/部门 中心总经理 |  |  |  | 潘总
|  | 经营资产开工 | 开工前3个月 | 自持项目新开工、复工 | 运营中心-计划线 | 战投中心、运营中心-营销、工程、资管 | 子公司-投资计划部 | 主办、协办中心/部门 区域对接人 | 主办、协办中心/部门 部门负责人 | 主办、协办中心/部门 中心副总 | 主办、协办中心/部门 总经理 |  |  |  | 潘总
|  | 经营资产开业 | 开业前1个月报备开业报告 开业后3个月上报后评估 | 经营资产项目 | 运营中心-资管线 | 产品中心 | 子公司-资管部 | 资管 区域对接人 | 资管 部门负责人 | 运营中心 总经理 |  |  |  |  | 潘总
|  | 经营资产预算 | 项目定位论证后核定 | 经营资产项目 | 运营中心-资管线 | 产品中心、运营中心-成本、工程 | 子公司-资管部 | 主办、协办中心/部门 区域对接人 | 主办、协办中心/部门 部门负责人 | 主办、协办中心/部门 中心副总 | 主办、协办中心/部门 总经理 |  |  |  | 潘总 唐总
|  | 经营资产大修改造 | 大修改造前至少6个月 （参照资产经营定位论证流程，达到重新立项标准的，须重新立项） | 经营资产项目 | 运营中心-资管线 达到重新立项标准的战投中心主办 | 产品中心，运营中心-资管、成本、工程 | 子公司-资管部 | 主办、协办中心/部门 区域对接人 | 主办、协办中心/部门 部门负责人 | 主办、协办中心/部门 中心副总 | 主办、协办中心/部门 总经理 |  |  |  | 潘总 唐总
|  | 外拓经营 | 参照《两翼产业公司项目立项操作细则》要求，【待确认】 |  | 战投中心 | 运营中心-资管 | 子公司-投资计划部
|  | 经营资产融资 | 参照总部融资管理要求 |  | 财金中心 |  | 子公司-财务部 | 资金部对接人 | 资金部部门负责人 | 财金中心副总 | 财金中心总经理 |  |  |  | 一夫总或 总经理
F赛道 风险处置 债务规划 | 全年风险敞口不扩大 59个项目，合作方权益为负的且无返投能力、并表，我方需投入99亿（超投44亿） | 贷款展期 | 待补充 | 合作项目 | 财金中心 | 战投中心、运营中心-计划线 | 子公司-财务部 | 计划/战投/财金 区域对接人 | 计划/战投/财金 部门负责人 | 运营/战投 中心副总 | 财金/运营 总经理 | 潘总、一夫总 | 总经理 |  | 董事长 | 债务风险处理项目台账
|  | 股东分货 | 待补充 | 合作项目 | 战投中心 | 财金中心、运营中心-计划线 | 子公司-投资计划部 | 计划/战投/财金 区域对接人 | 计划/战投/财金 部门负责人 | 运营/战投 中心副总 | 财金/运营 总经理 | 潘总、一夫总 | 总经理 |  | 董事长
|  | 资金分配 | 待补充 | 合作项目 | 财金中心 | 战投中心、运营中心-计划线 | 子公司-财务部 | 计划/战投/财金 区域对接人 | 计划/战投/财金 部门负责人 | 运营/战投 中心副总 | 财金/运营 总经理 | 潘总、一夫总 | 总经理 |  | 董事长
|  | 超投、返投请示 | 待补充 | 超投、返投敞口超年初预算 | 财金中心 | 战投中心、运营中心-计划线 | 子公司-财务部 | 计划/战投/财金 区域对接人 | 计划/战投/财金 部门负责人 | 运营/战投 中心副总 | 财金/运营 总经理 | 潘总、一夫总 | 总经理 |  | 董事长
成本管理 专项赛道 | 25年保底降本100亿 对应25年报表结转利润总额优化目标20亿 全年营销费用91亿 营销费率3.5% | 费用管理 | 公司目标调增：年度营销费用预算的首次制定及调增 |  | 运营中心-营销线 | - | 子公司-营销部 | 营销区域对接人 | 营销部门负责人 | [5 empty] | 运营中心 总经理
|  |  | 营销费用进度与销售进度相差超过20%时 |  | 运营中心-营销线 | - | 子公司-营销部 | 营销区域对接人 | 营销部门负责人 | [5 empty] | 运营中心 总经理
|  | 成本管理 | 待补充 | 特殊事项（结算金额调整、交付后新增合同、竣备后新增签证变更） | 运营中心-成本线 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充
S赛道 11个提级管理 | 全年签约110亿 | 项目定位及目标成本审批 | 通过环艺会后 | I-提级操盘项目（1个） 面粉厂全年签约110亿 | 运营中心 | 战投中心、产品中心、财金中心 | 子公司-投资计划部 | 战投/产品/运营 区域对接人 | 战投/产品/运营 部门负责人 | 战投/产品/运营 中心副总 | 战投/研发/运营 总经理 | 唐总 潘总 | 总经理 |  | 董事长 | 11个S级项目管理台账
|  | 推广案名 | 首开前3个月 |  | 运营中心 | 产品中心 | 子公司-营销部 | 营销/产品 品牌专员 | 营销/产品 部门负责人 | 运营中心 总经理 | 唐总 | 总经理 |  |  | 董事长
|  | 首开定价 及加推组团定价调整低于定位 | 首开及加推定价：前7天 首开及加推预报：前3天 首开及加推简报：当天 |  | 运营中心 | - | 子公司-营销部 | 营销计划 区域对接人 | 营销计划 部门负责人 | 运营中心副总 | 运营中心 总经理 | 潘总 | 总经理 |  | 董事长
|  | 招标采购 | 所有招投标发标、定标时 |  | 产品中心 | 运营中心计划、成本 | 子公司-成本部 | 产品 区域对接人 | 产品/成本/计划 部门负责人 | 产品/运营 中心副总 | 产品/运营中心 总经理 |  |  |  | 唐总、一夫总
| 全年签约470亿 | 项目定位及目标成本审批 | 首次定位：项目获取20天 二次定位：开工前3个月 | II-提级管控项目（10个） 冼村50亿、天河绢麻厂50亿 海珠琶洲南40亿、上海世博140亿 北京永丰90亿、海南月川40亿 成都金牛21.8亿、河南三村18.5亿 陕西青龙寺17亿、舟山自在海1.5亿 | 运营中心 | 战投中心、产品中心、财金中心 | 子公司-投资计划部 | 战投/产品/运营 区域对接人 | 战投/产品/运营 部门负责人 | 战投/产品/运营 中心副总 | 战投/研发/运营 总经理 |  |  |  | 唐总 潘总
|  | 推广案名 | 首开前3个月 |  | 运营中心 | 研发中心 | 子公司营销部 | 营销/产品 品牌专员 | 营销/产品 部门负责人 | [5 empty] | 营销/产品 中心总经理
|  | 首开定价 及加推组团定价调整低于定位 | 首开及加推定价：前7天 首开及加推预报：前3天 首开及加推简报：当天 |  | 运营中心 | 战投中心、、财金中心 | 子公司-营销部 | 计划/营销 区域对接人 | 计划/营销 部门负责人 | 运营中心副总 | 运营中心 总经理 |  |  |  | 潘总
|  | 招标采购 | 所有三大类方案设计、招标金额大于500万及以上的七大类工程招标 及500万及以上的七大类工程定标 |  | 产品中心 | 运营中心计划、成本 | 子公司-成本部 | 产品 区域对接人 | 产品/成本/计划 部门负责人 | 产品/运营 中心副总 | 产品/运营中心 总经理 |  |  |  | 唐总、一夫总 (5000万及以上）