## 淮海公司至江苏公司迁移执行步骤(2025.4.9)
淮海公司至江苏公司 组织架构调整数据迁移执行步骤计划( 第一批次 2025.4.9 )
序号 | 涉及系统 | 执行步骤说明 | 责任人 | 是否完成 | 执行数据库 | 备注 | SQL脚本
1 | / | 数据库完整备份 | IT运维 | 未开始 | ERP25、ERP352、ERP60、DSS、CRE_ERP_202_SYZL | 当天提前做数据库完整备份，迁移停机前做增量数据备份
2 | / | 后台作废或者归档项目在途流程实例 | 陈炯蔚 | 未开始 | ERP25、ERP352 | 管理员手工归档或者作废的流程，形成作废在途流程清单
3 | / | 截图记录系统中原始数据截图 | 陈炯蔚 | 未开始 |  | 1、销售系统中截图房间信息； 2、成本系统中截图动态成本、合同登记、付款登记、合同变更； 3、计划系统中截图楼栋计划编制； 4、费用系统中截图费用合同登记页面、部门销售费用预算登记页面
4 | 销售系统、成本系统 | 停止销售系统、成本系统的财务接口导数 | 陈炯蔚 | 未开始
5 |  | 1、停止数据库作业计划服务； 2、停止ERP352数据库的触发器； | IT运维 | 未开始 |  | 淮海公司的数据量不大，可以不用停止数据库表的触发器；
6 | 基础数据系统 | 执行基础数据项目调整脚本 | 陈炯蔚 | 未开始 | ERP352 | 1、刷新基础数据项目调整存储过程； 2、执行基础数据系统调整脚本 | 01基础数据迁移脚本.sql
7 | 投管系统 | 执行投管系统项目分期调整脚本 | 陈炯蔚 | 未开始 | ERP25 | 1、刷新投管系统调整存储过程； 2、执行投管系统调整脚本 | 02投管数据迁移语句整合.sql
8 | 成本系统 | 执行成本系统项目分期调整脚本 | 陈炯蔚 | 未开始 | ERP352 | 1、刷新成本系统调整存储过程，注意替换其中测试数据库名称； 2、执行成本系统调整脚本； | 1 成本系统合并new.sql
9 | 成本系统 | 执行成本系统无项目合同迁移脚本 | 陈炯蔚 | 未开始 | ERP352 |  | 2 无项目合同数据治理.sql
10 | 成本系统 | 执行成本系统-材料系统数据迁移脚本 | 陈炯蔚 | 未开始 | ERP352 |  | 3 成本系统-材料系统数据迁移new.sql
11 | 销售系统 | 刷新销售系统数据迁移存储过程 | 陈炯蔚 | 未开始 | ERP25 | 1、刷新销售系统调整存储过程，注意替换其中的测试数据库名称以及数据库链接地址； | usp_s_ProjectMove-20240617.sql
12 | 销售系统 | 执行销售系统调整脚本脚本 | 陈炯蔚 | 未开始 | ERP25 | 执行 usp_s_ProjectMove存储过程 | 销售系统迁移脚本整合.sql
13 | 客服系统 | 刷新客服系统数据迁移存储过程 | 陈炯蔚 | 未开始 | ERP25 | 1、刷新客服系统调整存储过程； 2、执行客服系统调整脚本 | 19客服系统合并脚本.sql
14 | 采招系统 | 刷新采招系统数据迁移存储过程 | 陈炯蔚 | 未开始 | ERP352 | 1、刷新采招系统调整存储过程； 2、执行采招系统迁移存储过程； | 1 采招系统合并.sql
15 | 采招系统 | 单独迁移战略采购协议 | 陈炯蔚 | 未开始 | ERP352 | 1、执行单独迁移战略采购协议脚本； | 3 战略协议（需确认是否需要迁移战略协议）.sql
16 | 采招系统 | 调整迁移到新公司的供应商的服务范围和供应商等级 | 陈炯蔚 | 未开始 | ERP352 | 脚本未编写；
17 | 进度系统 | 执行进度系统调整脚本 | 陈炯蔚 | 未开始 | ERP352 | 1、刷新进度系统调整存储过程； 2、执行进度系统调整脚本 | 01进度系统数据迁移语句.sql
18 | 费用系统 | 执行营销费用系统调整脚本 | 陈炯蔚 | 未开始 | ERP352 | 1、刷新营销费用系统调整存储过程； 2、执行营销费用系统调整脚本 | 13费用系统合并.sql
19 | 租赁系统 | 执行租赁系统调整脚本 | 陈炯蔚 | 未开始 | CRE_ERP_202_SYZL | 1、刷新租赁系统调整存储过程； 2、执行租赁系统调整脚本 | 15租赁系统合并.sql
20 | 材料系统 | 执行材料系统调整脚本 | 陈炯蔚 | 未开始 |  | 1、刷新材料系统调整存储过程，注意替换其中的测试数据库名称以及数据库链接地址； 2、执行材料系统调整脚本 | 材料系统数据迁移new.sql
21 | DSS系统 | 前台调整DSS系统项目归属信息 | 陈炯蔚 | 未开始
22 |  | 各套业务系统点击测试 | 陈炯蔚 | 未开始
23 |  | 按照第3步骤截图抽项目进行简单数据核对 | 陈炯蔚 | 未开始
24 | 销售系统、成本系统 | 启用成本系统和销售系统财务导单接口 | 陈炯蔚 | 未开始 |  | 同之前保存的系统数据截图核对数据
25 |  | 1、启用数据库作业服务； 2、启用数据库存储过程； | 陈炯蔚 | 未开始
26 |  | 发送迁移完成的通知 | 陈炯蔚 | 未开始 |  | 通知400运维第二天关注系统运行情况，特别是财务导单接口