## 存量项目未开发土地
序号 | 区域 | 公司 | 我司股比 | 是否并表 | 项目代码 | 处置方向 | 未开工计容面积（万平） | 项目名称 | 未开工原因说明 | 全口径占压资金（万元） | 权益占压资金 （万元） | 并表口径占压资金 （万元） | 建议是否 纳入年度任务书 | 2025年计划完成的重要节点或目标-底线 | 底线对应盘活资金（全口径，万元） | 底线对应盘活资金（权益口径，万元） | 2025年计划完成的重要节点或目标-争取 | 争取对应盘活资金（全口径，万元） | 争取对应盘活资金（权益口径，万元） | 争取对应盘活资金（并表口径，万元） | 一季度节点1 | 一季度盘活资金(并表口径) | 二季度节点2 | 二季度盘活资金(并表口径) | 三季度节点3 | 三季度盘活资金(并表口径) | 四季度节点4 | 四季度盘活资金(并表口径) | 是否可以在25年签约 | 25年预计供货时间 | 25年预计签约 （亿元） | 是否已在2025年1月2日版本中铺排签约 | 26年预计盘活资金（全口径，万元） | 27年预计盘活资金（全口径，万元） | 28年及以后盘活资金（全口径，万元） | 推进及盘活思路 | 备注 | 上月工作进展 | 本月工作进展 | 预计本季度工作计划是否按节点达成 | 未按节点达成事项 | 盘活资金比例 （低于应盘活比例70%，推送预警）
1 | 华南 | 华南公司 | 1 | 我司并表 | 2973 | 退换地 | 8.9 | 佛山保利新汇城 | 市场下行，去化未达须开工要求 | 70000 | 70000 | 70000 |  |  |  |  | 一季度签署框架协议，上半年获取首期地块，三季度收回首批地价款 | 29600 | 29600 | 29600 | 上报框架协议 |  | 签署框架协议、上报首宗地块 |  | 获取首宗地块 |  | 收回首笔退地价款 | 29600 | 否 |  | 0
2 | 华南 | 华南公司 | 1 | 我司并表 | 2945 | 退换地 | 9.1 | 佛山保利水木芳华 | 市场下行，去化未达须开工要求 | 80000 | 80000 | 80000 | [16 empty] | 否 |  | 0
3 | 华南 | 华南公司 | 0.51 | 我司并表 | 2975 | 退换地 | 10.37 | 佛山保利智慧云城 | 市场容量腰斩，对市场下行的预判不够谨慎、疫情后市场恢复偏乐观，市场容量从2021年拿地时31亿、25万方下降至2022年14亿、12万方，市场售价下降8%，导致实际经营与定位存在较大偏差。 | 41601 | 21216.51 | 41601 | 是 |  |  |  | 2025年三季度与政府签订框架协议，明确杏坛项目退换地工作方向； 2025年四季度与政府签订土地收储协议，我司退回未开发03-02地块，并兜底参拍顺德核心区其他优质地块； 2025年12月前竞得新地块，兑现投资额，收回占压土地款。 （受限于政府申报专项债审批和落实进度，未开发地块预计收回时间节点较晚） | 30895.984 | 15756.9518 | 30895.984 | 与政府沟通明确收储方式（专项债/挂账等），确定收储意向 | 0 | 与政府沟通置换地块投资意向和金额 | 0 | 签订框架协议，明确置换地块和投资规模 |  | 签订土地收储协议，竞得新地块，兑现投资额，收回占压土地款。 | 30895.984 | 否 |  | 0 | 否
4 | 华南 | 广东公司 | 1 | 我司并表 | 164 | 换地 | 9.8 | 从化桃花源二期 | 短期内开发价值不高 | 8941 | 8941 | 8941 | 否 |  |  |  | 争取2025年12月前沟通从化区政府同意置换成等价值或等建设量的地票 | 0 | 0 | 0 | - |  | - |  | - |  | 沟通从化区同意换地或退地 |  | 否 | - | 0 | 否
5 | 华南 | 广东公司 | 1 | 我司并表 | 1990010 | 换地 | 33.2 | 从化凤鸣花园一期北地块 | 项目已开发未售仍有11万方，北地块短期内开发价值不高 | 282219 | 282219 | 282219 | 否 |  |  |  | 争取2025年12月前沟通从化区政府同意置换成等价值或等建设量的地票 | 0 | 0 | 0 | - |  | - |  | - |  | 沟通从化区同意换地或退地 |  | 否 | - | 0 | 是
6 | 华南 | 湾区公司 | 0.75 | 我司并表 | 10301 10302 | 土地闲置 | 22.67 | 河源生态城 | 三四线城市郊区，无市场支撑，以销定产，停止开发，且基于项目保值及后续退换调转盘活土地价值评估需要，暂时停止自然销售。 | 34330 | 25747.5 | 34330 | 是 |  |  |  | 总体方向：非政府原因导致闲置，拟重点推动专项债收储： 2025年11月前完成处置方案上报； 2025年12月前避免政府认定土地闲置并做出相应处罚。 | 34266.6667 | 25700 | 34266.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 34266.6667 | 否 （已开发铺排已铺排工抵） | 暂无供货需求 | 0 | 无
7 | 华南 | 湾区公司 | 0.4 | 我司并表 | 3135 | 土地闲置 | 28.39 | 东莞黄江未来时区花园 | 市场严重下行，去化慢，商办比例30%；且基于项目及我司底层资产保值需要，并结合退换地土地评估需求和合作争议处置要求，暂未铺排签约。 | 492200 | 196880 | 492200 | 是 |  |  |  | 2025年6月前完成置换方案谈判； 2025年9月前完成处置方案上报： 2025年10月前完成框架协议签署或政府会议纪要出具； 2025年12月前完成原地块收储，以及至少一宗置换地块的摘牌（以政府挂牌时间为准）。 | 492200 | 196880 | 492200 | 完成处置方案谈判 | 0 | 完成处置方案上报 | 0 | 签订项目收储协议 | 0 | 新地块挂牌、摘牌 | 492200 | 否 | 暂无供货需求 | 0 | 无
8 | 华南 | 湾区公司 | 1 | 我司并表 | 10304 | 土地闲置 | 4.76 | 河源粤港中心 | 三四线城市纯商办项目，无市场支撑，停止开发，通过退换调转盘活项目 | 6390 | 6390 | 6390 | 是 |  |  |  | 2025年9月前完成处置方案谈判，推动解决非政府原因导致的土地闲置； 2025年11月前完成处置方案上报； 2025年12月前避免政府认定土地闲置并做出相应处罚。 | 6400 | 6400 | 6400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6400 | 否 | 暂无供货需求 | 0 | 无
9 | 华南 | 湾区公司 | 0.8 | 我司并表 | 5703 | 土地闲置兼合作受阻 | 34.23 | 汕尾金町湾二期 | 项目去化缓慢，商业占比高 | 28686 | 22948.8 | 28686 | 是 |  |  |  | 2025年1月前完成收购方案谈判； 2025年3月前完成收购协议上报。 | 10125 | 8100 | 10125 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 10125 | 否 （已开发铺排已铺排工抵+自然签约） | 暂无供货需求 | 0 | 无
10 | 华南 | 湾区公司 | 0.45 | 我司并表 | 5706 | 合作受阻 | 19.19 | 陆河林语花园 | 项目去化缓慢且售价不支撑，且因清退合作方需要，暂未铺排自然签约。 | 12207 | 5493.15 | 12207 | 是 |  |  |  | 2025年6月前完成股权转让变更，并收回违约金。 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 否 （已开发铺排已铺排工抵） | 暂无供货需求 | 0 | 无
11 | 华南 | 粤中公司 | 1 | 我司并表 | 4104 | 停工 | 14.2 | 江门云上西棠 | 已开工难销住宅共12万方，占压资金约8亿，其中，洋房未售面积8.1万方；集合住宅未售面积3.92万方。 若销售，洋房预计售价6300元/㎡，总货值约5.1亿，预计亏损1.6亿；集合住宅5500元/㎡，总货值约2.1亿，预计亏损约1.1亿。因此建议未开工部分按现状停工。 | 35000 | 35000 | 35000 | 是 |  |  |  | 通过调整规划限高条件，增加盈利的别墅货量，提升利润。 | 35000 | 35000 | 35000 | 上报保利发展审批，申请签订国土出让合同补充协议，调整规划条件 |  | 签订国土出让合同补充协议 | 35000 |  |  |  |  | 否 |  | 0 | 否
12 | 华南 | 海南公司 | 0.75 | 我司并表 | 4602003 | 调规 | 4.73 | 浅海项目 | 项目旅馆地块有四栋酒店未开工，其中一栋假日酒店计容面积2.36万平、三栋商务酒店计容面积2.37万平，因酒店经营预期收益不佳，避免占压项目资金，一直未开工。政府已发函，称如还未开工建设，2025年1月起开始征收土地闲置处罚。 | 19349 | 14511.75 | 19349 | 是 |  |  |  | 争取2025年内完成调规，调整成商办用地实现转型开发，同步寻求整售机会，规避土地闲置处罚风险。 | 19349 | 14511.75 | 19349 | 3月30日前就调规事宜启动与政府沟通工作 | 0 | 6月30日前与政府明确调规方向 | 0 | 9月30日前启调规工作 | 0 | 12月31日前完成规划调整方案，并上三亚市规委会 | 19349 | 否 | - | 0 | 否
13 | 华南 | 云南公司 | 0.7 | 我司并表 | 9302 | 退地/换地 | 12.13 | 昆明堂悦 | 自2020年起受疫情及经济环境影响市场持续下行，商办市场不及预期，政府规划的中央公园、市政道路、地铁等大量基础设施未兑现，导致区域价值和热度进一步下滑。受市场、片区配套等影响，保利大厦商办地块无法满足经营要求，自2022年主动停工缓建。 | 49140 | 34398 | 49140 |  |  |  |  | 通过退/换地回收资金： 方案一：9月30日前签订土地收储协议，争取12月30日前沟通政府以专项债形式，完成保利大厦土地退地，收回占压地价款的60%（2.94亿）。 方案二：9月30日前签订土地收储协议，12月30日前在官渡区投入约10-15亿获取新项目，通过增量带动存量方式，完成保利大厦土地换地，收回占压地价款的100%（4.91亿）。 | 29400 | 20580 | 29400 |  |  |  |  | 签订土地收储协议 | 0 | 收回占压地价的60% | 29400 | 否 | / | 0 | 否
14 | 西部 | 陕西公司 | 0.6 | 我司并表 | lc4014 | 开发受限（含原开发受限、合作受阻、销售受限） | 24.47 | 西安保利三一云城项目 | 保利里程操盘项目，共三期开发用地，现首期已开发，销售情况较差，剩余两期地块未开发，陕西公司拟与西咸管委会洽谈，将剩余两宗开发地块置换为一宗区位较好的开发地块。 | 69213.94 | 51368.364 | 69213.94 | 否 |  | 69213.94 | 0 | 1、与西咸管委会洽谈，预计25年完成置换。 | 69213.94 | 51368.364 | 69213.94 |  |  | 确定换地条件与政府签订相关协议 |  | 与合作方确定合作事宜 |  | 完成用地置换 | 69213.94 | 否 |  | 0
15 | 西部 | 甘肃公司 | 1 | 我司并表 | 5903 | 换地 | 31.46 | 新疆云上（二至六期） | 因区域市场下行，本着以销定产、以收定支的原则，暂停二至六期开发，寻求土地置换方式进行盘活资金。 | 11330.25 | 11330.25 | 11330.25 | 否 |  |  |  | 2025年12月31日完成新疆云上项目二至六期部分土地置换 | 3399.075 | 3399.075 | 3399.075 | [6 empty] | 签订土地收储协议 | 3399.08 | 否 | / | 0 | 否
16 | 西部 | 甘肃公司 | 0.57 | 我司并表 | 5901 | 退地 | 9.4 | 新疆叶语项目（55-3地块） | 因区域市场下行，本着以销定产、以收定支的原则，暂停开发，寻求退地或工抵地方式进行盘活资金。 | 6194.93 | 3531.1101 | 6194.93 | 否 |  |  |  | 2025年12月31日完成新疆叶语项目55-3地块专项债回购或工抵地 | 6194.93 | 3531.1101 | 6194.93 | [6 empty] | 签订土地收储协议或签订工抵地协议 | 6194.93 | 否 | / | 0 | 否
17 | 西部 | 四川公司 | 0.6 | 都不并表 | 1259 | 调规 | 23.9 | 木综厂商3地块 | 项目获取后，商3地块因面临航空限高、商办市场下行等因素，未开发建设。 | 30273 | 18163.8 | 18163.8 | 是 |  |  |  | 按2024年签订的补充协议，目标2025年12月底前，保利时代商3地块由纯商业调规为商兼住，或达成其他解决方案，解决返还物业违约风险 | 30273 | 18163.8 | 18163.8 | 按政府相关部门要求持续完善调规论证方案 | 0 | 与政府相关部门就调规事宜持续沟通 | 0 | 与政府相关部门就调规事宜持续沟通 | 0 | 完成商3规划调整 | 18163.8 | 否 | - | 0 | 否 |  |  |  |  | 本年完成调规，不产生实际现金流后续根据开发销售计划回收对应资金
18 | 西部 | 四川公司 | 0.3366 | 都不并表 | 1268 | 持续以销定产 | 3.76 | 天府时区 | 当前商办市场下行明显。持续沟通政府，暂缓开发3号地块商业开发。 | 46131 | 15527.6946 | 15527.6946 | 否 |  |  |  | 暂缓开发3号地块商业，持续沟通政府缓解缓建压力。 | 0 | 0 | 0 | 持续以销定产 | 0 | 持续以销定产 | 0 | 持续以销定产 | 0 | 持续以销定产 | 0 | 否 | - | 0 | 否
19 | 西部 | 重庆公司 | 0.51 | 我司并表 | 536 | 换地 | 1.76 | 天玺壹号168亩 | 本项目总建面21.7方，以销定产，滚动开发，当前已开工地上2.7万方，截止2024年12月31日已售1.01万方。故后续地块暂未开工。 | 34306 | 17496.06 | 34306 | 是 |  |  |  | 2025年12月31日前完成C04地块地块原指标土地置换 |  |  |  | 沟通规资局启动换地研究工作 |  | 确定置换目标地块 |  | 规资局、土储、区政府、市政府等单位同意进行换地 |  | 完成新用地许可证的换发 |  | 否 | 25年不供货 | 0 | 否 | 0 | 0 | 0 |  | 鉴于①天玺项目剩余可开发体量较大②目前拟置换的目标地块体量大于C04地块，预计将涉及到补缴部分地价，按暂不纳入年度考核任务。
20 | 西部 | 重庆公司 | 0.7 | 我司并表 | 533 | 调规 | 1.78 | 时区 | 本项目总建面53.4万方，体量较大，滚动开发，优先开发住宅地块，C69-1地块为商业地块，故暂未开工。 | 17628 | 17628 | 17628 | 是 |  |  |  | 2025年12月31日前完成C69-1地块商改住规划指标调整换发新用地许可证 |  |  |  | 完成调规方案并报区规资局 |  | 完成土地评估 |  | 完成修详规调整公示 |  | 完成新用地许可证的换发 |  | 否 | 25年不供货 | 0 | 否 | 0 | 0 | 0 |  | 若调规补缴地价，预估亏损面将扩大，且政府要求“即调即建”，现阶段项目剩余未开发体量较大，为减少资金投入，研判暂缓推进商改住
21 | 西部 | 重庆公司 | 1 | 我司并表 | 525 | 调规 | 2.84 | 堂悦B | 项目于2017年9月获取，国土合同要求项目二期需自持十年，立项测算时二期地块自持，截止目前项目自持未开发 | 17693 | 17693 | 17693 | 是 |  |  |  | 2025年12月31日前完成二期商改住及住宅计容面积增加的规划指标调整换发新用地许可证 | 17693 | 17693 | 17693 | 区规资局初步论证 |  | 区政府专题会同意调规 |  | 市规资局论证后同意调规 |  | 完成土地合同修订、换发新用地许可证 | 17693 | 否 | 25年不供货 | 0 | 否 | 0 | 0 | 0 | 项目预计25年12月前完成土地合同修订，换发新的用地许可证，预计26年实现开盘。
22 | 中部 | 河南公司 | 1 | 我司并表 | 5604 | 调规 | 16.95 | 洛阳堂悦 | 市场下行严重，以销定产未开工 | 70028.47 | 70028.47 | 70028.47 | 否 | 68号地拉通洛阳林语溪项目补地事宜，确定土地补偿方案 | 0 | 0 | 68号地拉通洛阳林语溪项目补地事宜，确定土地补偿方案 | 70028.47 | 70028.47 | 70028.47 |  |  | 否 |  | 拉通市区两级政府达成初步处置方案 |  | 完成调规，拉通洛阳林语溪项目补地事宜，确定土地补偿方案 | 70028.47 | 否 |  | 0 | 0 | 堂悦69号地目前未售住宅4.45万方/3.34亿，考虑以销定产，建议68号地调规与相邻69号地销售相结合，另外考虑到洛阳调规的实际困难程度，因此争取2025年12月前完成 | 建议压任务到25年盘活
23 | 中部 | 河南公司 | 1 | 我司并表 | 3823 | 冰冻 | 0 | 郑州绿博园 | 项目处于城市远郊，目前无市场机会，且政府无收购意向（一标段已封顶停工） | 53433.03 | 53433.03 | 53433.03 | 否 | 继续冰冻，6月30日前完成项目处置方案论证 | 0 | 0 | 继续冰冻，6月30日前完成项目处置方案论证 | 0 | 0 | 0 | - |  | 完成项目处置方案论证 |  | - |  | - |  | 否 | -- | 0 | 否 | 53433.03 | 0 | 0 |  | 建议新增任务且要求25年要有进展，已经开工4年未开盘，占压资金大
24 | 中部 | 湖南公司 | 0.7 | 我司并表 |  | 退地 | 113.27 | 湘潭保利时代 | 市场下行严重，无自然去化流速 | 159300 | 111510 | 159300 | 否 | 分期退地，25年争取将项目纳入地方政府专项债权项目，争取2-3年实现退地回收占压资金 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 无 |  |  | 0 | 否 |  | 0
25 | 中部 | 湖南公司 | 0.51 | 我司并表 | 7303 | 退地 | 15.6 | 益阳保利时光印象 | 市场售价约4100元/㎡，开工后难以收回除地总投资。 | 22900 | 11679 | 22900 | 否 | 25年争取专项债将项目纳入退地范畴，争取26年完成二期土地退地。 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 无 |  |  | 0 | 否 |  | 0
26 | 中部 | 湖南公司 | 0.8 | 我司并表 |  | 换地 | 8.58 | 长沙檀樾 | 南区存在大量地上未售产成品（4.2万方），无流速，暂无开工基础。 | 21200 | 16960 | 21200 | 否 | 25年确定换地标的地块，与政府达成意向协议，26年完成土地置换手续。 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 无 |  |  | 0 | 否 |  | 0
27 | 中部 | 湖南公司 | 0.9 | 我司并表 | 724 | 调规 | 32 | 长沙保利北中心 | 未开工土地均为商办，若开工难以去化，无流速。 | 113000 | 101700 | 113000 | 是 | 2025年9月争取完成商改住调规； 2025年12月争取完成商改住地块供货。 | 113000 | 101700 | 完成调规 | 113000 | 101700 | 113000 |  | 0 |  |  | 无 |  | 完成调规 | 113000 | 否 |  | 0 | [5 empty] | 挂牌要求自持五万方商业，区政府目前要求我司先动工，再支持我司商改住
28 | 中部 | 湖南公司 | 0.6 | 我司并表 | 722 | 调规 | 11.4 | 长沙保利天汇 | 未开工土地均为商办，若开工难以去化，无流速。 | 75000 | 45000 | 75000 | 是 | 2025年9月争取完成商改住调规； 2025年12月争取完成商改住地块供货。 | 75000 | 45000 | 实现开盘销售 | 75000 | 45000 | 75000 |  | 0 |  |  | 完成调规 | 75000 | 实现开盘销售 |  | 是 |  | 0 | 是
29 | 中部 | 湖南公司 | 0.5 | 否 |  | 调规 | 10.57 | 长沙时光印象 | 未开工土地均为商办，若开工难以去化，无流速。 | 36685 | 18342 | 18342 | 否 | 25年将项目纳入政府商改住项目范围，并明确商改住方案，26年完成商改住。 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 无 |  |  | 0 | 否 |  | 0
30 | 北方 | 山东公司 | 0.34 | 否 | 8507 | 换地 | 17.44 | 济南国岳城 | 未开工部分计容17.44万方，目前在售产品销净率为-32%，量价均不支持后续地块开发，预估无开工机会，占压资金8.37亿。计划2025年11月前与政府达成A10地块土地调换意见。 | 27156 | 9233.04 | 9233.04 |  | 1、11月30日与政府达成国岳城项目A10地块土地置换意见 2、12月30日完成国岳城项目A10地块未开发土地换地，盘活未开工地块 | 27156 | 9233.04 | 1、11月30日与政府达成国岳城项目A10地块土地置换意见 2、12月30日完成国岳城项目A10地块未开发土地换地，盘活未开工地块 | 27156 | 9233.04 | 9233.04 |  |  | 与政府沟通，找寻可置换土地 |  | 启动换地手续流程，推进拟换地块土地挂牌。 |  | 11月30日与政府达成国岳城项目A10地块土地置换意见 | 9233.04 | 否 |  | 0
31 | 北方 | 山东公司 | 0.4 | 否 | 1620 | 换地 | 8.6 | 青岛科创 | 产业园未开发8.6万方，占压资金0.2亿，拟将工业用地收储置换住宅用地，盘活现有存量科创大厦 | 2000 | 800 | 800 | 是 |  |  |  | 1、205年6月30日与政府确定工业用地收储变性方案 2、9月30日与政府达成科创大厦回购协议 3、12月30日完成停工、未开发土地退地及重新出让，收回占压地价。 | 2000 | 800 | 800 |  |  | 确定工业用地收储变性方案 |  | 与政府达成科创大厦回购协议 |  | 完成停工、未开发土地退地及重新出让 | 800 | 否 |  | 0
32 | 北方 | 山东公司 | 0.6 | 我司并表 | 1635 | 换地 | 15.66 | 青岛胶州和光尘樾 | 预未开工部分可售15.66万方，无开工机会，占压资金4.14亿。因地价需按现在试点价格评估，预计盘活金额3.25亿元，计划2025年10月与政府达成土地置换意见，2026年4月底完成土地置换，收回占压资金 | 41400 | 24840 | 41400 | 是 |  |  |  | 1、2025年6月列入土地置换名单； 2、2025年10月与政府达成土地置换意见，因地价需按现在试点价格评估，预计盘活金额3.25亿元； 3、2026年4月底完成土地置换，收回占压资金。 | 0 | 0 | 0 |  |  | 土地置换名单 |  | 与政府达成土地置换意见 |  |  |  | 否 |  | 0 | [5 empty] | 计划26年4月完成地价收回
33 | 北方 | 山东公司 | 1 | 我司并表 | 1624 | 换地 | 6.5 | 青岛胶州云禧 | 3.2期未开工地上建面6.5万平，占压资金3.85亿，因地价较高、市场下滑，开工销售预计税前成本利润率低于-30%，根据集团统筹安排暂不安排开工，考虑与和光一道推进土地置换 | 38500 | 38500 | 38500 | 否 |  |  |  | 1、2025年6月列入土地置换名单； 2、2025年10月计划与和光打包与政府达成土地置换意见； 3、2026年4月完成未开工土地退换地，收回占压地价款3.85亿。 | 0 | 0 | 0 |  |  | 土地置换名单 |  | 与政府达成土地置换意见 |  |  |  | 否 |  | 0 | [5 empty] | 计划26年4月完成地价收回
34 | 北方 | 天津公司 | 0.5 | 都不并表 | 1513 | 换地 | 17.58 | 公元大观 | 由于合作方融创暴雷，且为工业研发用地，无继续开发可能。 | 64912 | 32456 | 32456 | 是 |  |  |  | 由于合作方融创暴雷，对方推动和配合积极性较差，此项为攻坚克难争取任务： 2025年上半年：1.工业地块完成收储协议签订；2.完成新增量地块的获取； 2025年下半年：1.工业地块调规变性；2.调规后重新出让； 2026年：完成收储资金收回，盘活权益资金2.85亿。 | 57182 | 28591 | 28591 | / |  | 1.工业地块完成收储协议签订；2.完成新增量地块的获取； |  | / |  | 1、工业地块调规变性；2.调规后重新出让； | 28591 | 是 | 45870 | 3.5 | 是 |  |  |  |  | 25年完成收储，回款在26、27年完成
35 | 北方 | 北京公司 | 0.55 | 我司并表 | 1003 | 换地 |  | 包头南海湖 | 1、继续寻求第三方，实现未开发土地转让，快速回笼资金；同时沟通政府突破跨区换地。 2、推进报规和施工手续，规避土地闲置风险。 | 88900 | 48895 | 88900 | 否 |  |  |  | 力争完成报规手续，具备开发条件 |  |  | 0 |  |  | 完成未开发土地规划上报 |  |  |  | 取得规划手续 |  | 否 |  | 0 | 否
36 | 北方 | 北京公司 | 1 | 我司并表 | 221 | 解决合作问题 | 21.5 | 玫瑰园 | 2025年一季度获取至少一个施工证，2025年10月完成新合作协议签署，力争2025年内获取预售手续。 | 267883 | 267883 | 267883 | 否 |  |  |  | 2025年4月获取一个施工证，2025年内完成新合作协议签署，力争获取预售手续。 | 0 | 0 | 0 | 无 | 0 | 获得至少一个施施工证 | 0 |  | 0 | 签署新合作协议，力争获取预售手续 | 0 | 否 |  | 0 | 否
37 | 北方 | 河北公司 |  | 我司并表 |  | 换地 |  | 北铜冶 | 25年12月办理资产交割或过户 | 850 | 595 | 850 | 是 |  |  |  | ①25年6月，产交所挂牌； ②25年7月，产交所签署产权交易合同，我司收回前期投资； ③25年12月，办理在建工程交割过户。 | 850 | 595 | 850 |  |  | 产交所挂牌 |  | 收回前期投资 | 850 | 正式过户 |  | 否 | / | 0 | /
38 | 北方 | 河北公司 | 0.51 | 我司并表 | 3914 | 在建工程转让 | 25.33 | 封龙山地块 | 项目去化缓慢，售价无支撑，亏损严重,拟通过退地、在建工程转让方式盘活占压资金。 | 30676 | 15644.76 | 30676 | 是 |  |  |  | ①25年6月完成3号地块在建工程转让，盘活占压资金0.42亿元。 ②9月完成5号地块土地预告登记，实现土地转让，预计收回占压资金0.35亿。 | 7700 | 3927 | 7700 |  | 0 | 完成3号地块在建工程转让，盘活占压资金0.42亿元 | 4200 | 完成5号地块土地预告登记，实现土地转让，预计收回占压资金0.35亿 | 3500 |  | 0 | 否 | / | 0 | /
39 | 华东一 | 江西公司 | 0.5 | 我司并表 | 10601 | 卖地 | 10.8971 | 抚州香颂 | S1地块按现实售价继续开发将扩大亏损，拟按已发生直投原值转让在建工程。 | 23368 | 11684 | 23368 | 是 | 三季度完成S1地块在建工程转让，盘活未开工部分地价1.11亿及在建工程部分直投0.7亿。截止24年底，S1地块开发贷1.89亿、利息0.25亿；预计25年收回1.3亿直投、1.89亿开发贷及0.25亿利息，26年收回0.5亿直投。 | 15500 | 6500 | 1、25年9月前完成S1地块在建工程转让，盘活地价1.34亿及在建工程部分建安成本0.71亿。 2、预计25年12月前收回直投1.03亿、26年收回1.03亿。 | 20557 | 10278.5 | 20557 | / | 0 | / | 0 | 签订S1地块在建工程转让协议 | 20557 | 收回1.3亿直投 | 0 | 不涉及 | 不涉及 | 0 | 不涉及
40 | 华东一 | 江西公司 | 0.357 | 我司并表 | 6505 | 卖地 | 6.83 | 赣州领秀山 | B、C组团合计占压2.3亿地价（B组团0.5亿、C组团1.8亿），继续开发将扩大亏损且合作方无投入能力，江西公司拟通过分宗减值转让盘活 | 22860.01 | 8161.0236 | 22860.01 | 是 | 三季度前签订C组团（占压1.8亿）土地转让意向协议，预计盘活地价1亿元；25年收回0.5亿、26年收回0.5亿 | 10000 | 3570 | 1、25年9月前签订C组团（占压1.8亿，楼面价3206元/㎡）土地转让意向协议，预计盘活地价1亿元（楼面价1850元/㎡）。 2、25年12月前收回0.5亿、26年收回0.5亿。 | 10000 | 3570 | 10000 | / | 0 | 落实国土分证 | 0 | 完成意向协议签订 | 10000 | 回收0.5亿 | 0 | 不涉及 | 不涉及 | 0 | 不涉及
41 | 华东一 | 江西公司 | 1 | 我司并表 | 1427 | 换地 | 19.8172 | 南昌拾光年 | 拾光年项目位于南昌市新建区，近三年市场快速下行，片区住宅售价近乎腰斩。若地块继续开发、按市价销售，将扩大亏损且难以收回地价。 | 110541 | 110541 | 110541 | 是 | 1、25年7月完成土地挂账收储，预计挂账金额5.5亿。 2、25年9月摘牌首宗置换地块（地价预计1.4亿），地价通过挂账金额冲抵。 3、25年12月置换地块首开，当月签约金额0.5亿。 4、25年12月融资到账0.4亿。 | 55270.5 | 55270.5 | 1、25年7月完成土地挂账收储，预计挂账金额5.3亿（楼面价2680元/㎡）。 2、25年9月摘牌首宗置换地块（地价预计1.33亿，楼面价2500元/㎡），地价通过挂账金额冲抵。 3、25年12月置换地块首开，当月签约金额0.5亿。 4、25年12月融资到账0.4亿。 | 53110.096 | 53110.096 | 53110.096 | / | 0 | / | 0 | 完成土地收储，并摘牌首宗置换地块 | 53110.096 | 新地块实现首开，开发贷到账0.4亿 | 0 | 是 | 45992 | 0.5 | 是
42 | 华东一 | 江西公司 | 0.51 | 我司并表 | 1412、1414、1415、1416、1417 | 调规 | 22.87 | 南昌洪都老厂 | 片区商业去化难，项目未开工商业体量大，继续开发将扩大亏损，无法收回地价。 | 125000 | 63750 | 125000 | 是 | 1、25年7月完成A01地块（占压2.66亿）土地挂账收储，预计挂账金额1.07亿。 2、25年8月完成A01地块调规公示并重新挂牌出让，9月完成土地摘牌。 3、25年12月A01调规地块首开，当月签约金额0.5亿。 4、25年12月A01地块融资到账，覆盖当年直投支出金额。 | 10700 | 5457 | 1、25年7月完成A01地块（占压2.8亿、楼面价4382元/㎡）土地挂账收储，预计挂账金额1.07亿（楼面价1693元/㎡）。 2、25年8月完成A01地块调规公示并重新挂牌出让，9月完成土地摘牌。 3、25年12月A01调规地块首开，当月签约金额0.5亿。 4、25年12月A01地块融资到账，覆盖当年直投支出金额。 | 10700 | 5457 | 10700 | / | 0 | / | 0 | 完成A01调规并重新摘牌。 | 10700 | A01地块实现首开，并获取开发贷。 | 0 | 是 | 45992 | 0.5 | 是
43 | 华东一 | 江西公司 | 0.51 | 我司并表 | 1423 | 调规 | 9.446 | 南昌保利天珺（保利大剧院） | 片区商业去化难，项目未开工商业体量大，涉及写字楼、公寓、商业街等业态，继续开发将扩大亏损，无法收回地价。 | 20500 | 10455 | 20500 | 是 | 1、25年6月完成B03地块土地挂账收储，预计挂账金额1.65亿。 2、25年7月完成调规公示并重新挂牌出让，8月完成土地摘牌。 3、25年12月融资到账，覆盖当年直投支出金额。 | 16500 | 8415 | 1、25年6月完成B03地块土地挂账收储，预计挂账金额1.65亿（住宅楼面价3100元/㎡、商业1750元/㎡）。 2、25年7月完成调规公示并重新挂牌出让，8月完成土地摘牌。 3、25年12月融资到账，覆盖当年直投支出金额。 | 16500 | 8415 | 16500 | / | 0 | 完成土地挂账收储 | 0 | 完成土地调规并重新摘牌。 | 16500 | 落实开发贷融资。 | 0 | 否 | - | 0 | -
44 | 华东一 | 江西公司 | 0.45 | 我司并表 | 7004 | 退地 | 6.0436 | 九江天汇 | 未开土地临铁路，素质较低，目前不具备开发价值（现实售价5500无法覆盖再投入，销净率-48%，出血点大） | 19500 | 8775 | 19500 | 否 | 争取25年明确盘活路径。 | - | - | 争取25年明确盘活路径。 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 不涉及 | 不涉及 | 0 | 不涉及
45 | 华东一 | 江西公司 | 0.6 | 我司并表 | 1225 | 退地 | 4.5554 | 南昌堂悦 | 南昌县银三角板块中长期无市场机会，目前不具备开发价值（现实售价4700无法覆盖再投入，销净率-88%，出血点大） | 16793.5522 | 13276.1313 | 16793.5522 | 否 | 暂无 | - | - | 暂无 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 不涉及 | 不涉及 | 0 | 不涉及
46 | 华东一 | 江西公司 | 1 | 我司并表 | 1226 | 退地 | 5.9484 | 南昌和府 | 南昌县银三角板块中长期无市场机会，目前不具备开发价值（现实售价4000无法覆盖再投入，销净率-153%，出血点大） | 18029.4747 | 18029.4747 | 18029.4747 | 否 | 暂无 | - | - | 暂无 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 不涉及 | 不涉及 | 0 | 不涉及
47 | 华东一 | 江西公司 | 0.75 | 我司并表 | 1402 | 调规 | 8 | 南昌保利半山国际 | 市场下行，商业产品去化缓慢，以销定产，暂不开工。 | 5200 | 3900 | 5200 | 否 | 争取25年明确商转住调规方向。 | - | - | 争取25年明确商转住调规方向。 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 否 | - | 0 | -
48 | 华东一 | 江西公司 | 1 | 我司并表 | 1422 | 调规 | 5.04 | 南昌保利天汇 | 片区商业去化难，项目未开发商业产品主要为公寓+商业街区，继续开发将扩大亏损，无法收回地价。 | 21000 | 21000 | 21000 | 否 | 1、25年底前推动K05商业调规事项在区政府上会讨论。 | - | - | 25年底前推动K05商业调规事项在区政府上会讨论。 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 否 | - | 0 | -
49 | 华东一 | 江西公司 | 0.51 | 我司并表 | 12601 | 调规 | 17.9529 | 宜春明月川 | 1、当前文旅市场持续低位震荡，住宅产品去化缓慢，住宅以销定产，未开工住宅地块暂不开工。 2、片区配套尚不成熟，商业产品难以去化，商业地块暂不开发。 | 17000 | 8670 | 17000 | 否 | 1、争取25年12月完成7号住宅地块调规工作（攻坚层高限制、减少车位配比及地下车位面积） 2、争取25年12月完成9号地商改住调规工作。 | - | - | 1、争取25年12月完成7号住宅地块调规工作（攻坚层高限制、减少车位配比及地下车位面积） 2、争取25年12月完成9号地商改住调规工作。 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 落实7、9号地块规划调整工作 | 0 | 否 | - | 0 | -
50 | 华东一 | 浙江公司 | 0.85 | 我司并表 | 11301 | 卖地 | 39.96 | 舟山自在海 | 2025年12月30日完成自在海DE地块卖地金额到账 | 32800 | 27880 | 32800 | 是 | 2025年12月30日完成自在海DE地块卖地金额到账3.28亿 | 3.28 | 2.788 |  | 32800 | 27880 | 32800 | [6 empty] | 卖地金额到账 | 32800 | 否 |  | 0
51 | 华东一 | 安徽公司 | 1 | 我司并表 | 11102 | 调规 | 5.6092 | 阜阳大国璟 | 住宅D地块尚未开工，如能争取适用新规可提高得房率并提升产品竞争力，有助于改善项目经营，安徽公司初步沟通中，若政策不支持，D地块不开工。 | 36844.5646 | 36844.5646 | 36844.5646 | 否 | 1、2025年9月30日前推动阜阳政府发布规划新规（提高得房率） 2、2025年12月31日前完成大国璟D地块调规工作 | 0 | 0 | 1、2025年6月30日前争取推动阜阳政府发布规划新规（提高得房率） 2、2025年10月31日前完成大国璟D地块调规工作（按新规，或按老规提高项目附加值） | 36800 | 36800 | 36800 | 推动阜阳政府拟定相关新规细则 | 0 | 争取6月30日前推动阜阳政府发布规划新规 | 0 | 推动已开工地块使用新规 | 0 | 10月31日前完成大国璟D地块调规工作 | 36800 | 否 | 无 | 0 | 否
52 | 华东二 | 苏州公司 | 0.67 | 我司并表 | 8206 | 调规 | 7.4 | 常熟云璟 | 未开工部分（二期）产品以大面积为主（占比71%），与市场刚需需求不匹配，继续开发存在滞销风险。 | 123731.3433 | 82900 | 123731.3433 | 是 |  |  |  | 推进未开二期整体调规，优化减少大面积产品，125户型占比降低至20%、热销98户型占比调增至51%，新增113户型占比21%： 2025年4月30日前，完成客研论证；5月30日前，完成政府初步沟通，稳定调规方案（规划确认、合作方确认），二次定位上报集团； 6月30日前，完成报规文本（结合集团意见）；7月30日前，沟通已售业主同意公示； 9月20日前，完成规证变更审批、获取规证；12月30日前，完成总包公开招标。 | 44147.3433 | 29578.72 | 44147.3433 | - |  | 4月30日前，完成客研论证； 5月30日前，完成政府初步沟通，稳定调规方案（规划确认、合作方确认），二次定位上报集团； 6月30日前，完成报规文本（结合集团意见） |  | 7月30日前，沟通已售业主同意公示 9月20日前，完成规证变更审批、获取规证 |  | 12月30日前，完成总包公开招标。 | 44147.3433 | 否 | 计划26年供货 | 0 | 否
53 | 华东二 | 苏州公司 | 0.33 | 不并表 | 1908 | 调规 | 15.39 | 无锡山河九里 | 未开工部分（三四期）产品以大面积叠墅及洋房产品为主（占比62%），与市场刚需需求不匹配，继续开发存在滞销风险。 | 430300 | 141999 | 141999 | 是 |  |  |  | 推进未开三四期整体调规，业态由洋房+叠墅调整为全洋房，洋房户型由137丰富为113/129/150三种户型： 2025年4月30日前，完成客研论证；5月30日前，完成政府初步沟通，稳定调规方案（规划确认、合作方确认），二次定位上报集团； 6月30日前，完成报规文本（结合集团意见）；7月30日前，沟通已售业主同意公示； 9月20日前，完成规证变更审批、获取规证；12月30日前，完成总包公开招标。 | 263465 | 86943.45 | 86943.45 | - |  | 4月30日前，完成客研论证； 5月30日前，完成政府初步沟通，稳定调规方案（规划确认、合作方确认），二次定位上报集团； 6月30日前，完成报规文本（结合集团意见） |  | 7月30日前，沟通已售业主同意公示 9月20日前，完成规证变更审批、获取规证 |  | 12月30日前，完成总包公开招标。 | 86943.45 | 否 | 计划26年供货 | 0 | 否
54 | 华东二组 | 苏州公司 | 1 | 我司并表 | 2308 | 继续开发 | 3.67 | 常州大都汇 | 项目以销定产，目前货量充足，暂未开发。 | 81668 | 81668 | 81668 | 否 |  |  |  | 2025年10月31日，完成三期总包内招； 2025年12月31日，完成三期总包外招及施工证获取； | 0 | 0 | 0 | - |  | - |  | - |  | 2025年10月31日，完成三期总包内招； 2025年12月31日，完成三期总包外招及施工证获取； |  | 否 | - | 0 | 是
55 | 华东二组 | 苏州公司 | 1 | 我司并表 | 2309 | 继续开发 | 5.66 | 常州天汇 | 项目以销定产，目前货量充足，暂未开发。 | 169094.87 | 169094.87 | 169094.87 | 否 |  |  |  | 无 | 0 | 0 | 0 | - |  | - |  | - |  | - |  | 否 | - | 0 | 是
56 | 华东二组 | 苏州公司 | 1 | 我司并表 | 2309 | 继续开发 | 2.7 | 苏州时光印象 | 项目以销定产，目前货量充足，暂未开发。 | 130630.3894 | 130630.3894 | 130630.3894 | 否 |  |  |  | 无 | 0 | 0 | 0 | - |  | - |  | - |  | - |  | 否 | - | 0 | 是
57 | 华东二 | 福建公司 | 0.4 | 我司并表 | 2415 | 换地 | 26 | 闽侯和光屿湖未开工地块（18/20/21/22） | 市场下行，以销定产暂未开工。 | 29230 | 11692 | 29230 | 是 | 2025年12月份前完成退换地初步方案，年内启动退换地政府沟通工作。 | 29230 | 11692 | 年内启动退换地政府沟通工作，2025年12月份前完成退换地初步方案。 | 29230 | 11692 | 29230 |  |  | 启动退换地政府沟通工作 |  |  |  | 就退换地方案与政府达成一致 | 29230 | 否 | 无 | 0 | 否 |  |  |  | 提前做好项目退换地方案，充分发挥股东方资源及政策利好，利用其他区域成功退换地案例，全力沟通政府退换地。
58 | 华东二 | 海西公司 | 0.51 | 我司并表 | 2512 | 换地 | 6.51 | 厦门云禧A3地块 | 板块市场持续下行，售价不及预期。经测算，若开发A3地块预计需追加投资4.43亿元（地价0.00亿元、除地价外直投3.64亿元、三费0.67亿元、税金0.12亿元），可实现销售回笼15.10亿元，预计亏损7.35亿元。 因此，开发A3地块需追加投资4.43亿元，单地块亏损7.35亿元，A3地块暂不考虑开工。 | 180200 | 91900 | 180200 | 否 |  |  |  | 1、2025年9月，与政府沟通确定退换地方案 2、2025年12月，确认置换目标地块，并正式签订A3地块退换地协议 | 0 | 0 | 0 | / |  | / |  | 沟通确定退换地方案 |  | 签订A3地块退换地协议 |  | 否 | / | 0 | 否
59 | 华东二 | 海西公司 | 0.49 | 否 | 8303 | 换地 | 4.39 | 漳州璀璨滨江商业用地 | 四期为纯商业用地，按当前市场开发四期，地价无法收回，亏损风险较高。经测算，预计需追加投资2.77亿元（地价0.00亿元、除地价外直投2.55亿元、三费0.22亿元、税金0.00亿元），可实现销售回笼3.80亿元，预计亏损3.21亿元。 因此，开发四期地块需追加投资2.77亿元，单地块亏损3.21亿元，四期地块暂不考虑开工 | 42400 | 21600 | 21600 | 否 |  |  |  | 1、2025年9月，沟通相关政府部门，确定拟退换目标地块及四期地块退换地方案 2、2025年12月，完成拟退换目标地块确认，并正式签订四期地块退换地协议 | 0 | 0 | 0 | / |  | / |  | 沟通确定退换地方案 |  | 签订四期地块退换地协议 |  | 否 | / | 0 | 否
60 | 华东二 | 江苏公司 | 0.34 | 我司并表 | lc1841 | 调规 | 14.74 | 江汇 | 保利里城项目，该项目住宅售磬，只剩商办未售，商办原先报规方案为280-320大平层公寓，无市场需求。建议重新论证市场，对商办部分进行二次定位，论证自持和销售。 | 64100 | 64100 | 64100 | 否 | ①2025年1季度前，向江北新区管委会发函，沟通回购二期商办地块或调规允许增加可售公寓比例，同步研判已开工部分公寓方案调整及推售计划；②2025年2季度前，根据沟通结果，调整操盘策略，做好二次定位（公寓分割），上报集团。③2025年3季度前，实现正常销售，当年签约0.5亿。 |  |  | ①2025年1季度前，向江北新区管委会发函，沟通回购二期商办地块或调规允许增加可售公寓比例，同步研判已开工部分公寓方案调整及推售计划；②2025年2季度前，根据沟通结果，调整操盘策略，做好二次定位（公寓分割），上报集团。③集团批复同意动工后，实现供货销售。 | 1000 | 1000 | 1000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1000 | 是 | 45961 | 0.2 | 否 | 2025年是否供货及签约，以集团批复为准
61 | 华东二 | 江苏公司 | 0.34 | 否 | 7804 | 调规 | 9.64 | 盐城樾熹颂 | 一期首开两栋楼去化一般，二期是否值得开工，如何调整户型配比要重新论证。该项目未售部分预计亏损15%-20%，应从治亏方向出发多角度论证 | 98541 | 33503.94 | 33503.94 | 否 | ①2025年1季度前，沟通后续五栋精装住宅精改毛、精改简方案可行性；②2025年2季度前，根据市场客研变化，做好二三期住宅二次定位，调规完成产品升级，上报集团。③2025年3季度前，实现7#销售，当年签约0.3亿。 |  |  | ①2025年1季度前，沟通后续五栋精装住宅精改毛、精改简方案可行性；②2025年2季度前，根据市场客研变化，做好二三期住宅二次定位，调规完成产品升级，上报集团。③集团批复同意7#楼动工后，实现供货销售。 | 2000 | 680 | 680 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 680 | 是 | 45930 | 0.3 | 是 | 2025年是否供货及签约，以集团批复为准
62 | 华东二 | 江苏公司 | 0.34 | 都不并表 | 1843 | 退换地/调规 | 8.4 | 云辰原麓 | 项目已开工部分已竣工，去化难、战损大，合作方暴雷躺平，剩余部分土地暂无开工条件，拟切分土地证后将未开发土地进行退地，置换至江宁区核心区域地块；如无法置换，则探讨调规路径，目前具体路径未定 | 83000 | 28220 | 28220 | 否（具体方向还需跟政府沟通） |  |  |  | ①2025年1季度前，研判确认换地或调规方向。②2025年2季度前，确认换地地块或调规方案。③2025年3季度前，根据确认方向，向集团上报后续处置方案。④2025年4季度前，换地或调规完成 | 83000 | 28220 | 28220 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 28220 | 否 |  | 0
63 | 华东二 | 东北公司 |  | 分地并表 | 3324 | 调规 |  | 由家村140项目 | 12月31日完成A区4宗受拆迁影响宗地置换工作，收回占压地价款，26年启动开工供货，25年无签约计划。 12月31日完成规划指标调整，BCD区9宗商办用地共约计容39万方调整为住宅，26年启动开工供货，25年无签约计划。 | 269000 | 134500 | 134500 | 是 |  |  |  | 1、2025年6月30日前争取协调政府确定退地、调规指导路径； 2、2025年12月31日前争取协调政府完成换地、调规规划方案。 | 269000 | 134500 | 134500 | [6 empty] | 完成调规 | 134500 | 否 |  | 0
64 | 华东二 | 东北公司 | 0.5 | 我司并表 | 631 | 退地 | 11.1362 | 沈阳保利城 | 全力推进二期退换地，目前沈抚新区已将本项目纳入闲置土地处置上报自然资源部，计划2025年底明确退换地可行性 | 22900 | 11450 | 22900 | 否 |  |  |  | 1、2025年底明确退换地可行性。 |  |  | 0 | [6 empty] | 明确退换地可行性 |  | 否 |  | 0 | [5 empty] | 沈阳市尚无退换地成功案例，全力推进退换地，力争2025年底确定可行性，建议不纳入考核。
65 | 华东二 | 东北公司 | 0.6 | 我司并表 | 630 | 调规 | 10.54 | 沈阳公园壹号 | 项目需无偿移交政府租赁住房（住宅），积极沟通政府力争移交公寓，同时调整未建部分规划方案，优化产品设计。预计2025年12月取得规划许可证，2026年开工销售。 | 93000 | 55800 | 93000 | 是 | 如政府不同意移交公寓，则仅调整未建部分规划方案，优化产品设计。2025年12月取得规划许可证，2026年开工销售。 | 93000 | 55800 | 计划2025年12月取得新规划许可证。 | 93000 | 55800 | 93000 |  |  | 明确置换条件 |  | 与市、区政府就移交住宅改公寓事宜达成一致，上报集团二次定位 |  | 取得新规划许可证 | 93000 | 否 |  | 0
66 | 华东二 | 东北公司 | 1 | 我司并表 | 616 | 调规 | 9.99 | 沈阳大都会 | 项目商业地块地上未开工，占压资金1.67亿（其中土地1.44亿）。全力推进商改住，目前尚未与政府达成一致意见，因涉及用地条件变更且项目存在限高、挡光等问题，如方案可行，预计2025年12月取得新规划许可证，2026年开工销售。 | 16700 | 16700 | 16700 | 否 |  |  |  | 计划2025年12月取得新规划许可证。 |  |  | 0 |  |  | 确定商改住需补缴地价金额 |  | 上报集团二次定位，力争完成商改住公示 |  | 取得新规划许可证 |  | 否 |  | 0 | [5 empty] | 目前尚未与政府达成一致意见，因涉及用地条件变更且项目存在限高、挡光等问题，商改住存在难度，全力争取2025年内完成，建议不纳入考核。
67 | 华东二 | 东北公司 | 1 | 我司并表 | 1128 | 换地 | 15.7（按照我司意向分宗方案预估） | 长春保利城三期 | 拟将未开发部分地块退还政府，置换新地块 | 35000 | 35000 | 35000 | 是 | 争取2025年能落实分宗置换，但因分宗方案不确定，金额无法确定。 | 35000 | 35000 | 争取2025年能落实分宗置换，但因分宗方案不确定，金额无法确定。 | 35000 | 35000 | 35000 | [6 empty] | 确定盘活方案,具体金额以政府认定为准 | 35000 | 否 |  | 0 | [5 empty] | 盘活方案未确定，无法确定盘活金额，具体盘活金额以实际完成为准。
68 | 华东二 | 东北公司 | 1 | 我司并表 | 1123 | 换地 |  | 长春阅云台 | 对阅云台C区剩余未开发的用地，与政府明确盘活方案，确定置换路径 | 25000 | 25000 | 25000 | 否 | 预计2025年无法完成高压线迁移。 |  |  | 预计2025年无法完成高压线迁移。 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 与政府沟通，形成初步盘活路径 |  | 否 |  | 0 | [5 empty] | 与政府沟通，形成初步盘活路径
70 | 华东二 | 东北公司 | 0.6 | 我司并表 | 1121 |  | 13.8545 | 长春保利·天汇 |  | 74255.0581 | 44553.0349 | 74255.0581
71 | 华东二 | 东北公司 | 1 | 我司并表 | 625 |  | 3.8806 | 沈阳保利和光屿湖 |  | 33382.4268 | 33382.4268 | 33382.4268
72 | 华东二 | 东北公司 | 0.8 | 我司并表 | 628 |  | 7.2517 | 沈阳保利时光印象 |  | 33406.3513 | 26725.081 | 33406.3513
73 | 华东二 | 东北公司 | 1 | 我司并表 | 626 |  | 2.841 | 沈阳保利云上 |  | 25280.8716 | 25280.8716 | 25280.8716
74 | 华东二 | 东北公司 | 0.8 | 我司并表 | 629 |  | 4.1058 | 沈阳保利拾光年 |  | 21790.7329 | 17432.5863 | 21790.7329
75 | 华东二 | 东北公司 | 0.95 | 我司并表 | 901 |  | 4.9511 | 营口保利香槟花园 |  | 6743.52 | 6743.52 | 6743.52
76 | 华东二 | 东北公司 | 1 | 我司并表 | 3326 |  | 16.1719 | 大连保利城 |  | 46492.1209 | 46492.1209 | 46492.1209
77 | 华东二 | 东北公司 | 0.5 | 合作方并表 | 3321 |  | 8.6185 | 大连保利金地湖光山语 |  | 21350.8999 | 10675.4499 | 10675.4499
78 | 北方 | 北京公司 | 0.1 | 都不并表 | 232 |  | 18.9684 | 北京市门头沟区潭柘寺项目 |  | 503120.3624 | 50312.0362 | 50312.0362
79 | 北方 | 北京公司 | 0.5 | 都不并表 | 246 |  | 1.1385 | 北京四季盛景园 |  | 20059.2857 | 10029.6429 | 10029.6429
80 | 北方 | 北京公司 | 1 | 我司并表 | 1007 |  | - | 包头公园壹号 |  | 0 | 0 | 0
81 | 北方 | 天津公司 | 0.6 | 我司并表 | 1522 |  | 0.079756 | 天津保利天汇二区 |  | 16000 | 9600 | 16000
82 | 北方 | 天津公司 | 1 | 我司并表 | 1528 |  | - | 天津保利时代 |  | 0 | 0 | 0
83 | 北方 | 天津公司 | 0.51 | 我司并表 | 7501.1 |  | 37.773 | 秦皇岛保利·海公园 |  | 31142.6148 | 15882.7336 | 31142.6148
84 | 北方 | 天津公司 | 0.51 | 我司并表 | 7502 |  | 1.5987 | 秦皇岛保利·和堂 |  | 7349.2478 | 3748.1164 | 7349.2478
85 | 北方 | 河北公司 | 1 | 我司并表 | 3917 |  | 12.0471 | 石家庄保利城 |  | 36506.3394 | 36506.3394 | 36506.3394
86 | 北方 | 河北公司 | 0.6 | 我司并表 | 3918 |  | 39.1325 | 石家庄市元氏县蟠龙湖项目 |  | 17947.7014 | 10768.6208 | 17947.7014
87 | 北方 | 河北公司 | 0.9 | 我司并表 | 3901 |  | 4.8538 | 石家庄保利花园 |  | 9167.9898 | 8251.1908 | 9167.9898
88 | 北方 | 河北公司 | 0.459 | 我司并表 | 3906 |  | 10.4246 | 石家庄名人山庄 |  | 3400 | 3400 | 3400
89 | 北方 | 河北公司 | 0.675 | 我司并表 | 3907 |  | 1.574 | 石家庄保利堂悦 |  | 3166.5176 | 2137.3994 | 3166.5176
90 | 北方 | 河北公司 | 1 | 我司并表 | 9606 |  | 1.8 | 邯郸保利阅云台 |  | 5922.164 | 5922.164 | 5922.164
91 | 北方 | 河北公司 | 1 | 我司并表 | 12001 |  | 5.435 | 廊坊固安保利云上 |  | 32558.7624 | 32558.7624 | 32558.7624
92 | 北方 | 山东公司 | 0.33 | 合作方并表 | 8504 |  | 5.0276 | 济南博睿城 |  | 32462.1111 | 10712.4967 | 10712.4967
93 | 北方 | 山东公司 | 0.4 | 合作方并表 | 10905 |  | 22.2183 | 济宁保利·和光屿湖 |  | 67430 | 26972 | 26972
94 | 北方 | 山东公司 | 0.9 | 我司并表 | 9801 |  | 4.7155 | 德州齐河保利城 |  | 7160.9497 | 6444.8547 | 7160.9497
95 | 北方 | 山东公司 | 1 | 我司并表 | 1614 |  | 11.0464 | 青岛胶州市少海项目 |  | 16580.6744 | 16580.6744 | 16580.6744
96 | 北方 | 山东公司 | 0.85 | 我司并表 | 1640 |  | 7.3973 | 青岛市城阳区虹桥路项目 |  | 26100.9179 | 22185.7802 | 26100.9179
97 | 北方 | 山东公司 | 0.51 | 我司并表 | 1628 |  | 12.8119 | 青岛市黄岛区领秀山、领秀海二期地块 |  | 30131.1049 | 15366.8635 | 30131.1049
98 | 北方 | 山东公司 | 0.51 | 我司并表 | 1626 |  | 9.616 | 青岛市黄岛区领秀山、领秀海二期地块 |  | 19727.5818 | 10061.0667 | 19727.5818
99 | 北方 | 山东公司 | 0.51 | 我司并表 | 9102 |  | 1.4637 | 潍坊市寒亭区富亭街地块 |  | 3374.85 | 1721.1735 | 3374.85
100 | 西部 | 山西公司 | 0.6 | 我司并表 | 4915 |  | 25.9133 | 太原保利滨河上院 |  | 86778.4367 | 52067.062 | 74696.8984
101 | 西部 | 山西公司 | 0.7 | 我司并表 | 4918 |  | 0.073068 | 太原保利时代 |  | 205.2768 | 143.6938 | 0
102 | 西部 | 山西公司 | 0.55 | 我司并表 | 6007 |  | 8.2829 | 晋中保利朗阅 |  | 17721.1116 | 9746.6114 | 23243.4295
103 | 西部 | 山西公司 | 0.7 | 我司并表 | 11901 |  | 19.7162 | 大同保利和光尘樾 |  | 48485.6858 | 33939.9801 | 49727.9369
104 | 西部 | 陕西公司 | 1 | 我司并表 | 4013 |  | 8.4774 | 西安保利天悦悦峯 |  | 45324.8684 | 45324.8684 | 45324.8684
105 | 西部 | 甘肃公司 | 0.5 | 我司并表 | 5410 |  | 80.6503 | 兰州保利公园698 |  | 146653.7935 | 73326.8968 | 146653.7935
106 | 西部 | 甘肃公司 | 1 | 我司并表 | 5408 |  | 24.3753 | 兰州保利大都汇 |  | 63748 | 63748 | 63748
107 | 西部 | 甘肃公司 | 0.5 | 我司并表 | 5401 |  | 18.9385 | 兰州保利领秀山 |  | 677.9993 | 338.9997 | 677.9993
108 | 中部 | 河南公司 | 0.7 | 我司并表 | 3825 |  | 4 | 郑州保利大都汇 |  | 31720.9333 | 22204.6533 | 31720.9333
109 | 中部 | 河南公司 | 0.6 | 我司并表 | 3824 |  | 4.2508 | 郑州保利文化广场三期 |  | 14892.1345 | 8935.2807 | 14892.1345
110 | 中部 | 河南公司 | 0.7 | 我司并表 | 3812 |  | 22.9033 | 郑州保利海德公园 |  | 8128.4 | 5689.88 | 8128.4
111 | 中部 | 河南公司 | 0.153 | 合作方并表 | 9502 |  | 19.7083 | 开封碧桂园．江山赋 |  | 44125.0597 | 6751.1341 | 6751.1341
112 | 中部 | 湖北公司 | 0.255 | 合作方并表 | 425 |  | 40.4587 | 武汉万科保利理想城市 |  | 269019.5601 | 68599.9878 | 68599.9878
113 | 中部 | 湖北公司 | 0.5 | 我司并表 | 415 |  | 45.7684 | 武汉保利香颂;保利青年荣耀;保利星宸;保利星河九洲 |  | 131000 | 65500 | 131000
114 | 中部 | 湖北公司 | 1 | 我司并表 | 442 |  | 7.7514 | 武汉保利维塔 |  | 65400 | 65400 | 65400
115 | 中部 | 湖北公司 | 0.51 | 我司并表 | 430 |  | 12.6368 | 武汉阅江台B包 |  | 97641.2241 | 49797.0243 | 97641.2241
116 | 中部 | 湖北公司 | 0.51 | 我司并表 | 427 |  | 11.3292 | 武汉阅江台A包 |  | 75155.906 | 38329.5121 | 75155.906
117 | 中部 | 湖北公司 | 0.8 | 我司并表 | 6103 |  | 9.3043 | 宜昌保利山海大观 |  | 12079.8259 | 9663.8607 | 12079.8259
118 | 中部 | 湖北公司 | 1 | 我司并表 | 9702 |  | 14.9089 | 荆州保利公园壹号 |  | 41269.9245 | 41269.9245 | 41269.9245
119 | 中部 | 湖北公司 | 1 | 我司并表 | 10402 |  | 10.4326 | 孝感市临空经济区保利天河国际旅游区一期首批次 |  | 39700 | 39700 | 39700
120 | 中部 | 湖南公司 | 1 | 我司并表 | 725 |  | 23.3482 | 长沙保利和光尘樾 |  | 159372.9339 | 159372.9339 | 159372.9339
121 | 中部 | 湖南公司 | 0.5 | 我司并表 | 710 |  | 9.1356 | 长沙保利西海岸 |  | 47000 | 23500 | 47000
122 | 中部 | 湖南公司 | 0.7 | 我司并表 | 706 |  | 0.7 | 长沙保利花园三期 |  | 1363 | 363 | 1363
123 | 中部 | 湖南公司 | 0.4008 | 我司并表 | lc714 |  | 0.25513 | 长沙保利城 |  | 293.3468 | 117.5734 | 293.3468
124 | 中部 | 湖南公司 | 0.51 | 我司并表 | 12901 |  | 6.4193 | 衡阳保利阅江台 |  | 25985.3953 | 13252.5516 | 25985.3953
125 | 华东一 | 江西公司 | 1 | 我司并表 | 1420 |  | 2.0553 | 南昌保利紫云 |  | 13070.4192 | 13070.4192 | 13070.4192
126 | 华东一 | 浙江公司 | 1 | 我司并表 | 3405 |  | 8.2871 | 绍兴保利和光屿湖 |  | 179622.0099 | 179622.0099 | 179622.0099
127 | 华东一 | 浙江公司 | 0.26 | 都不并表 | 3404 |  | 15.6175 | 绍兴和樾府 |  | 193766.6144 | 50379.3197 | 50379.3197
128 | 华东二 | 江苏公司 | 0.48 | 我司并表 | lc1833 |  | 1.2111 | 南京樾山林语园 |  | 20266.7494 | 9728.0397 | 20266.7494
129 | 华东二 | 江苏公司 | 1 | 我司并表 | 12102 |  | 6.6652 | 扬州保利堂悦 |  | 40043.5505 | 40043.5505 | 40043.5505
130 | 华东二 | 苏州公司 | 1 | 我司并表 | 8209 |  | 2.7424 | 苏州保利时光印象 |  | 27985.9444 | 27985.9444 | 27985.9444
131 | 华东二 | 苏州公司 | 1 | 我司并表 | 6901 |  | 4.07 | 苏州昆山九方城 |  | 4400 | 4400 | 4400
132 | 华东二 | 江苏公司 | 0.7 | 我司并表 | 2105 |  | 6.6542 | 连云港保利通银时光印象 |  | 32953.7854 | 23067.6498 | 32953.7854
133 | 华东二 | 江苏公司 | 0.5 | 合作方并表 | 7206 |  | 14.155 | 徐州保利万科璟城 |  | 65000 | 32000 | 32000
134 | 华东二 | 江苏公司 | 0.5 | 合作方并表 | 7207 |  | 7 | 徐州保利万科时代之光 |  | 16359.9731 | 8179.9866 | 8179.9866
135 | 华东二 | 江苏公司 | 0.5 | 都不并表 | 7214 |  | 1.2426 | 徐州保利碧桂园悦府 |  | 4348.932 | 2174.466 | 2174.466
136 | 华东二 | 江苏公司 | 0.31 | 合作方并表 | 11005 |  | 43.4941 | 淮安市淮阴区星光路西侧2021-4号地块 |  | 129900 | 40269 | 40269
137 | 华东二 | 江苏公司 | 0.51 | 我司并表 | 11004 |  | 8.3181 | 淮安保利国联里院 |  | 72506.8934 | 36978.5156 | 72506.8934
138 | 华东二 | 江苏公司 | 0.6 | 我司并表 | 11003 |  | 1.1122 | 淮安保利通银时光印象 |  | 20565.8843 | 12339.5306 | 20565.8843
139 | 华东一 | 安徽公司 | 1 | 我司并表 | 3619 |  | 1.4 | 合肥锦庐 |  | 4336.2832 | 4336.2832 | 4336.2832
140 | 华东二 | 福建公司 | 1 | 我司并表 | 2426 |  | 20.6911 | 福州长乐保利阅江台 |  | 62700.495 | 62700.495 | 62700.495
141 | 华东二 | 海西公司 | 0.8 | 我司并表 | lc6204 |  | 7.6256 | 晋江中航城 |  | 21090.4094 | 16872.3275 | 21090.4094
142 | 华东二 | 海西公司 | 0.5 | 我司并表 | 6215 |  | 19.9875 | 泉州永隆海上银滩地块五 |  | 19300 | 9600 | 19300
143 | 华东二 | 海西公司 | 0.25 | 都不并表 | 6214 |  | 11.0489 | 泉州保利和光悦湖二期 |  | 10269.2014 | 2567.3003 | 2567.3003
144 | 华东二 | 海西公司 | 0.5 | 我司并表 | 6212 |  | 5.1719 | 泉州保利自在海 |  | 4293.9746 | 2146.9873 | 4293.9746
145 | 华东二 | 海西公司 | 0.4 | 都不并表 | 8302 |  | 1.668 | 漳州保利古湖小镇 |  | 2498.1941 | 999.2776 | 999.2776
146 | 西部 | 四川公司 | 0.9 | 我司并表 | 1201 |  | 107.8774 | 成都保利石象湖 |  | 87751.8526 | 78976.6674 | 87751.8526
147 | 西部 | 四川公司 | 0.5 | 都不并表 | 1269 |  | 11.8331 | 成都保利中环广场 |  | 54233 | 54233 | 54233
148 | 西部 | 四川公司 | 0.9 | 我司并表 | 1235 |  | 18.7548 | 成都蒲江县保利石象湖212亩地块 |  | 13515.2084 | 12163.6875 | 13515.2084
149 | 西部 | 四川公司 | 0.5 | 我司并表 | 1272 |  | 3.3464 | 成都保利云上 |  | 46000 | 46000 | 46000
150 | 西部 | 四川公司 | 0.8 | 我司并表 | 1267 |  | - | 成都保利青江和府一期;成都保利青江和府二期 |  | 0 | 0 | 0
151 | 西部 | 四川公司 | 1 | 我司并表 | 3501 |  | 15.9899 | 德阳保利国际城 |  | 17964.8015 | 17964.8015 | 17964.8015
152 | 西部 | 四川公司 | 0.51 | 我司并表 | 12401 |  | 11.5393 | 宜宾保利阅江台 |  | 36099.803 | 18410.8995 | 36099.803
153 | 西部 | 重庆公司 | 1 | 我司并表 | 534 |  | 10.6139 | 重庆保利麓谷林语 |  | 69834.5455 | 69834.5455 | 69834.5455
154 | 西部 | 重庆公司 | 1 | 我司并表 | 532 |  | 6.2427 | 重庆保利拾光年 |  | 58839.2414 | 58839.2414 | 58839.2414
155 | 西部 | 重庆公司 | 0.51 | 我司并表 | 537 |  | 3.8766 | 重庆保利中交云上雅集 |  | 50710.0306 | 25862.1156 | 50710.0306
156 | 西部 | 重庆公司 | 0.4 | 我司并表 | 527 |  | 4.7202 | 重庆保利中央雲璟 |  | 26250 | 26250 | 26250
157 | 西部 | 重庆公司 | 0.8 | 我司并表 | lc523 |  | 0.5 | 重庆九悦荟 |  | 949.4382 | 759.5506 | 949.4382
158 | 西部 | 重庆公司 | 1 | 我司并表 | 10501 |  | 16.1087 | 贵阳保利大国璟 |  | 96658.0762 | 96658.0762 | 96658.0762
159 | 华南 | 云南公司 | 0.9 | 我司并表 | 9306 |  | 97.3362 | 昆明保利和光屿湖 |  | 233596.029 | 210016.029 | 233596.029
160 | 华南 | 云南公司 | 0.55 | 我司并表 | 9305 |  | 27.2392 | 昆明保利春湖 |  | 59900 | 32945 | 59900
161 | 华南 | 云南公司 | 0.55 | 我司并表 | 9307 |  | 34.4489 | 昆明市五华区春湖国际二期313亩地块 |  | 58100.0219 | 31955.0121 | 58100.0219
162 | 华南 | 云南公司 | 0.9 | 我司并表 | 11502 |  | 35.7316 | 西双版纳保利雨林澜山 |  | 16661.1746 | 14995.0572 | 16661.1746
163 | 华南 | 海南公司 | 1 | 我司并表 | 5001 |  | 0.34165 | 海口保利中央海岸 |  | 1329.6889 | 1329.6889 | 1329.6889
164 | 华南 | 海南公司 | 0.51 | 我司并表 | 5003 |  | 4.9547 | 海口保利六千树 |  | 0 | 0 | 0
165 | 华南 | 广东公司 | 1 | 我司并表 | 1990004 |  | 32.8704 | 广州保利时代 |  | 277990.0878 | 277990.0878 | 277990.0878
166 | 华南 | 广东公司 | 0.51 | 我司并表 | 1990026 |  | 6.1972 | 广州保利翔龙天汇 |  | 157564.3827 | 80357.8352 | 157564.3827
167 | 华南 | 广东公司 | 0.49 | 都不并表 | 186 |  | 10.5027 | 广州市番禺区黄金海岸项目 |  | 66866 | 83134 | 83134
168 | 华南 | 广东公司 | 1 | 我司并表 | 1990035 |  | 3.1059 | 广州保利领秀海 |  | 85207.34 | 85207.34 | 85207.34
169 | 华南 | 广东公司 | 0.51 | 我司并表 | 1990022 |  | 10.0773 | 广州亭角村旧村项目 |  | 48803.7415 | 24889.9082 | 48803.7415
170 | 华南 | 广东公司 | 0.25 | 都不并表 | 1990016 |  | 7.3722 | 广州保利珑玥公馆 |  | 95121.9471 | 23780.4868 | 23780.4868
171 | 华南 | 广东公司 | 0.15 | 都不并表 | 196 |  | 3.9992 | 广州市南沙区金岭北路地块 |  | 26363.1507 | 3954.4726 | 3954.4726
172 | 华南 | 华南公司 | 0.5 | 我司并表 | 2965 |  | 31.7939 | 佛山保利雾岗路北侧169亩项目 |  | 336500 | 168250 | 336500
173 | 华南 | 华南公司 | 1 | 我司并表 | 2972 |  | 11.6831 | 佛山保利和府 |  | 113039.5029 | 113039.5029 | 113039.5029
174 | 华南 | 华南公司 | 1 | 我司并表 | 2976 |  | 5.8743 | 佛山保利天汇 |  | 97725.1483 | 97725.1483 | 97725.1483
175 | 华南 | 华南公司 | 0.95 | 我司并表 | 2963 |  | 76.9522 | 佛山保利御江南 |  | 96473.0754 | 91649.4216 | 96473.0754
176 | 华南 | 华南公司 | 0.5 | 合作方并表 | 2968 |  | 7.7571 | 佛山映月湖保利天珺 |  | 141526.137 | 70763.0685 | 70763.0685
177 | 华南 | 华南公司 | 0.87 | 我司并表 | 2970 |  | 4.8844 | 佛山保利阅江台 |  | 68775.2552 | 59834.472 | 68775.2552
178 | 华南 | 华南公司 | 0.5 | 合作方并表 | 2958 |  | 4.3 | 佛山保利华侨城云禧 |  | 68308.296 | 34154.148 | 34154.148
179 | 华南 | 华南公司 | 0.12 | 都不并表 | 2952 |  | 22.5 | 佛山保利梦工场 |  | 21000 | 17000 | 17000
180 | 华南 | 华南公司 | 0.5 | 我司并表 | 2962 |  | 1.8066 | 佛山保利清能和府 |  | 9397.7889 | 4698.8945 | 9397.7889
181 | 华南 | 华南公司 | 0.39 | 我司并表 | 2920 |  | 4.6227 | 佛山保利紫山国际 |  | 4226.097 | 1648.1778 | 4226.097
182 | 华南 | 华南公司 | 1 | 我司并表 | 1702 |  | 6.21 | 阳江保利海陵岛 |  | 6495.2861 | 6495.2861 | 6495.2861
183 | 华南 | 华南公司 | 1 | 我司并表 | 1704 |  | 3.1271 | 阳江保利中央公馆 |  | 5356.4902 | 5356.4902 | 5356.4902
184 | 华南 | 华南公司 | 0.9 | 我司并表 | 4610 |  | 23.1725 | 清远保利和悦滨江 |  | 80950.0376 | 72855.0338 | 80950.0376
185 | 华南 | 华南公司 | 0.65 | 我司并表 | 4606 |  | 47.2926 | 清远保利奥体大都汇 |  | 91000 | 59150 | 91000
186 | 华南 | 华南公司 | 0.5 | 我司并表 | 4611 |  | 1.495 | 清远保利碧桂园学府里 |  | 1985.1754 | 992.5877 | 1985.1754
187 | 华南 | 华南公司 | 0.51 | 我司并表 | 4704 |  | 21.6101 | 韶关保利中央公馆 |  | 19376.324 | 9881.9252 | 19376.324
188 | 华南 | 华南公司 | 0.51 | 我司并表 | 4701 |  | 17.5261 | 韶关保利大都会 |  | 13583.4336 | 6633.5511 | 13583.4336
189 | 华南 | 华南公司 | 0.65 | 我司并表 | 4705 |  | 2.7015 | 韶关保利东湾 |  | 4600.3668 | 2990.2384 | 4600.3668
190 | 华南 | 华南公司 | 0.4 | 我司并表 | 4802 |  | 3.9133 | 湛江保利天悦湾 |  | 24000 | 67000 | 24000
191 | 华南 | 华南公司 | 0.65 | 我司并表 | 4801 |  | 25.0042 | 湛江保利海上大都汇 |  | 34032.3353 | 22121.018 | 34032.3353
192 | 华南 | 华南公司 | 0.51 | 我司并表 | 5103 |  | 24.661 | 肇庆保利城 |  | 43023.122 | 21941.7922 | 43023.122
193 | 华南 | 华南公司 | 1 | 我司并表 | 5107 |  | 8.8984 | 肇庆保利云禧 |  | 19514.7317 | 19514.7317 | 19514.7317
194 | 华南 | 华南公司 | 0.85 | 我司并表 | 5106 |  | 24.6686 | 肇庆保利梦想城 |  | 9300 | 8300 | 9300
195 | 华南 | 华南公司 | 1 | 我司并表 | 5812 |  | 30.184 | 茂名保利云禧 |  | 32165.0172 | 32165.0172 | 32165.0172
196 | 华南 | 华南公司 | 0.65 | 我司并表 | 5809 |  | 91.2548 | 茂名保利奥体大都汇 |  | 106600 | 69290 | 106600
197 | 华南 | 华南公司 | 0.65 | 我司并表 | 5813 |  | 58.6487 | 茂名保利高州奥体大都汇 |  | 61883.8144 | 40224.4794 | 61883.8144
198 | 华南 | 华南公司 | 0.51 | 我司并表 | 5807 |  | 7.3528 | 茂名保利天寰 |  | 585.5251 | 298.6178 | 585.5251
199 | 华南 | 湾区公司 | 0.4 | 我司并表 | 3130 |  | 28.9998 | 东莞虎门镇保利时区 |  | 181000 | 72400 | 181000
200 | 华南 | 湾区公司 | 1 | 我司并表 | 3139 |  | 6.5 | 东莞望牛墩镇保利阅江台 |  | 67561.5764 | 67561.5764 | 67561.5764
201 | 华南 | 湾区公司 | 0.4 | 我司并表 | 6603 |  | 2.2821 | 深圳保利青谷项目 |  | 7224.3408 | 2889.7363 | 7224.3408
202 | 华南 | 湾区公司 | 1 | 我司并表 | 6805 |  | 9.9182 | 汕头保利天汇 |  | 60312.8216 | 60312.8216 | 60312.8216
203 | 华南 | 湾区公司 | 1 | 我司并表 | 6806 |  | 12.1032 | 汕头保利天汇（中阳大道） |  | 41726.7322 | 41726.7322 | 41726.7322
204 | 华南 | 湾区公司 | 1 | 我司并表 | 5707 |  | 84.0983 | 汕尾保利金町湾三期 |  | 76655.7616 | 76655.7616 | 76655.7616
205 | 华南 | 湾区公司 | 1 | 我司并表 | 5708 |  | 32.9689 | 汕尾保利时代 |  | 133500 | 133500 | 133500
206 | 华南 | 湾区公司 | 0.5 | 我司并表 | 9003 |  | 22.7258 | 揭阳保利壹号公馆 |  | 86152.6079 | 43076.304 | 86152.6079
207 | 华南 | 湾区公司 | 0.5 | 合作方并表 | 9004 |  | 15.6405 | 揭阳保利榕江悦府 |  | 61084.7456 | 30542.3728 | 30542.3728
208 | 华南 | 湾区公司 | 0.51 | 我司并表 | 9005 |  | 31.1896 | 揭阳保利金都花园 |  | 21199.7281 | 10811.8613 | 21199.7281
209 | 华南 | 湾区公司 | 0.68 | 我司并表 | 9006 |  | 20.1116 | 揭阳保利大都汇 |  | 14222 | 14222 | 14222
210 | 华南 | 湾区公司 | 0.8 | 我司并表 | 9002 |  | 6.4219 | 揭阳普宁和府 |  | 11220.2062 | 8976.1649 | 11220.2062
211 | 华南 | 湾区公司 | 1 | 我司并表 | 10303 |  | 17.9748 | 河源保利阅江台 |  | 39010 | 39010 | 39010
212 | 华南 | 粤中公司 | 0.5 | 合作方并表 | 2706 |  | 22.4751 | 珠海九洲保利天和 |  | 88016.1023 | 43008.0512 | 43008.0512
213 | 华南 | 粤中公司 | 0.51 | 我司并表 | 4105 |  | 34.5176 | 江门保利西海岸 |  | 84782.9245 | 43239.2915 | 84782.9245
214 | 华南 | 粤中公司 | 0.6 | 我司并表 | 4111 |  | 2.5851 | 江门保利大都汇 |  | 12038.1016 | 7222.861 | 12038.1016